## 项目计划表
阿克陶县水利局2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接（第一批）水利项目计划表（事后公示）
序号 | 项目库编号 | 年度 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目个数 | 建设单位 | 建设单位责任人 | 行业主管部门 | 行业主管部门责任人 | 县级分管领导 | 项目实施批次 | 资金规模（万元） |  |  | 实拨比例（%) | 县级进度 | 进度描述 | 项目实施及资金支付进度 | 备注
[15 empty] | 资金小计 | 资金到位 | 累计支付资金 |  |  |  | 目前累计完成工程量（%)
| 合计 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 2270.19 | 2270.19 | 1917.18 | 83.83%
1 | AKT23-039-1 | 2023 | 阿克陶县阿克达拉牧场阔克图窝孜村、阿克达拉村饮水安全水源工程提升改造及配套设施项目 | 新建 | 2023年3月-2023年10月 | 阿克达拉牧场阿克达拉村、阔克图窝孜村 | 1.阔克图窝孜村，改造工程输水管道 4.45km（100 级PE 管 DN90mm、1.6Mpa），新建渗管集水区+截渗墙 1 处、检查排水及进排气阀井12 座、50m3集水池 1 座、150m 3高位蓄水池 1 座、管道穿康阔勒河河道 1 处（75m）、管道穿通村柏油路 1 处（8m）、水源地保护 1 处、里程碑 5 座、里程桩 44 座及配套防洪设施。2.阿克达拉村改造工程输水管道 4.87km（100 级PE 管 DN110mm、1.6Mpa），检查排水及进排气阀井 12 座、150m3高位蓄水池 1 座、管道穿琼铁热克沟河道 1 处（110m）、水源地保护 1 处、里程碑 5 座、里程桩49 座及配套防洪设施。 | 1 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 王清勇 | 第一批 | 587.16 | 587.16 | 514 | 87.54% | 已完工 | 已完工 | 100%
2 | AKT23-039-2 | 2023 | 阿克陶县克孜勒陶镇供水管网水毁修复工程 | 新建 | 2023年3月-2023年10月 | 克孜勒陶镇塔木村 | DN160PE管11公里，DN110PE管3公里，DN90PE管2公里，3个备用水源 | 1 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 王清勇 | 第一批 | 624.51 | 624.51 | 478 | 76.54% | 已完工 | 已完工 | 100%
3 | AKT23-039-3 | 2023 | 阿克陶县布伦口乡盖孜村供水管网水毁修复工程 | 新建 | 2023年3月-2023年10月 | 布伦口乡盖孜村 | DN110PE管16.93公里及附属设备。 | 1 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 王清勇 | 第一批 | 1058.52 | 1058.52 | 925.18 | 87.4% | 已完工 | 已完工 | 100%