## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 皮拉勒乡依也勒干村土地改良项目 | 项目负责人及电话 | 阿不都外力·买买提艾力 18997690607
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 | 实施单位 | 阿克陶县皮拉勒乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 371
|  | 其中：财政拨款 | 371
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：土地平整438亩,约1150元/亩，预计50万元；项目区新建引水斗渠6条，新建管涵过水桥14座，新建田间道6条，长度3800m。 目标2：通过本项目的实施，将有效改善农田灌溉条件，提高农田抗灾能力，稳定和提高粮食产量，增强农业综合生产能力。本项目建成后受益群众人口数30人，受益脱贫人口数116 人。
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 土地平整面积 | ≥438亩
|  |  | 新建引水斗渠数量 | ≥6条
|  |  | 管涵过水桥数量 | ≥14座
|  |  | 新建田间道长度 | ≥3800米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年4月
|  |  | 项目完成时间 | 2024年6月
|  |  | 项目完成及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤329.18万元
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤41.82万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人口数 | ≥30人
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥116人
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。