## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 克孜勒陶镇塔木喀拉村星空民宿建设项目 | 项目负责人及电话 | 张博13809987521
主管部门 |  | 阿克陶县文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 395
|  | 其中：财政拨款 | 395
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：新建星空帐篷8套，含底座、电气设备等；新建供电管网3600米，含160KV变压器1台，立12m电杆48基；新建供排水管网1000米，含改造水泵房1座，新建集水池1座，50m³化粪池1座；新建歩道230米及附属配套设施；新建公共厕所1座机附属管网配套设施。 目标2：项目的实施进一步改善旅游基础条件，发展壮大乡村旅游产业，预计可直接带动 3 人就业，每年增加村集体收入 5万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建星空帐篷数量 | =8套
|  |  | 新建供电管网长度 | =3600米
|  |  | 新建歩道长度 | =230米
|  |  | 新建公共厕所数量 | =1座
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年4月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年10月
|  |  | 项目完成及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤360.41万元
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤34.59万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体收入 | ≥5万元
|  | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥3人
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95%
|  |  | 受益劳动人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 1-6监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 克孜勒陶镇塔木喀拉村星空民宿建设项目 |  |  | 项目负责人 | 张博13809987521
主管部门 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 390 |  | 298.1 | 76.44%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 390 |  | 298.1 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：新建8座星空帐篷，含底座、电气设备等，新建供电官网3600米，含160KV变压器1台，立12M电杆48基，新建步道230米及附属配套设施，新建公共厕所1座及附属官网配套设施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建星空帐篷数量 | =8座 | 1座 | =8座 | 项目实施中
|  |  | 新建供电管网长度 | =3600米 | 3000米 | =3600米 | 项目实施中
|  |  | 新建歩道长度 | =230米 | 200米 | =230米 | 项目实施中
|  |  | 新建公共厕所数量 | =1座 | 0座 | =1座 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年10月 | 未达监控节点 | 2024年10月 | 项目实施中
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤360.41万元 | 298.1 | ≤360.41万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤34.59万元 | 0 | ≤34.59万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体收入 | ≥5万元 | 未达监控节点 | ≥3人 | 项目实施中
|  | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥3人 | 未达监控节点 | ≥10户 | 项目实施中
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥30年 | 未达监控节点 | ≥30年 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益劳动人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查