## 资产收益项目绩效目标
附1：
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县克孜勒陶镇食用菌采购项目 | 项目负责人及联系电话 | 张博13809987521
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 40
|  | 其中：财政拨款 | 40
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：预计采购食用菌10万棒，每棒4元，申请资金40万元。 目标2：通过项目实施，预计壮大村集体收入3万元。可带动就业人数30人，全年发放工资不低于3万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 采购食用菌数量 | ≥10万棒
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月
|  |  | 项目竣工时间 | 2024年6月
|  |  | 项目完工及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 食用菌采购价格 | ≤4元/棒
|  |  | 采购食用菌总成本 | ≤40万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村集体全年总收入 | ≥3万元
|  |  | 带动增加就业人口全年总收入 | ≥3万元
|  | 社会效益指标 | 带动就业人口数 | ≥30人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 1-6监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县克孜勒陶镇食用菌采购项目 |  |  | 项目负责人 | 张博13809987521
主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 40 |  | 0 | 0%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 40 |  | 0 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：预计采购食用菌10万棒，每棒4元，申请资金40万元。 目标2：通过项目实施，预计壮大村集体收入3万元。可带动就业人数30人，全年发放工资不低于3万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购食用菌数量 | ≥10万棒 | 未达监控节点 | ≥10万棒 | 未达监控节点
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目竣工时间 | 2024年6月 | 未到监测点 | 2024年6月 | 未达监控节点
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未到监测点 | =100% | 未达监控节点
|  | 成本指标 | 食用菌采购价格 | ≤4元/棒 | ≤4元/棒 | ≤4元/棒 | 无偏差
|  |  | 采购食用菌总成本 | ≤40万元 | 0 | ≤40万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村集体全年总收入 | ≥3万元 | 未达监控节点 | ≥3万元 | 未达监控节点
|  |  | 带动增加就业人口全年总收入 | ≥3万元 | 未达监控节点 | ≥3万元 | 未达监控节点
|  | 社会效益指标 | 带动就业人口数 | ≥30人 | 未达监控节点 | ≥30人 | 未达监控节点
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查