## 6月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县奥依塔克镇阿特奥依纳克村防渗渠建设2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 杨成伟18199726086
主管部门 | 阿克陶县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县奥依塔克镇人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 200 |  | 153.9137 | 76.96%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 200 |  |  | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：新建防渗渠2公里及配套附属设施 目标2：提高水的利用率，改善灌溉条件，节水减水费，增加收入。吸纳35名本地农牧民参与工程建设，其中脱贫人口15人、易返贫致贫监测对象10人、其他低收入人口10人，增加农牧民收入45万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 防渗渠建设长度 | ≥2公里 | 2 | ≥2公里 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 开工时间 | 2024年4月 | 2024-04-01 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 完工时间 | 2024年12月 | 未达监控节点 | 2024年12月 | 项目实施中
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设及设备安装费 | ≤175.58万元 | 153.9137 | ≤175.58万元 | 项目实施中
|  |  | 其他费用 | ≤24.42万元 | 0 | ≤24.42万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动群众全年总收入 | ≥45万元 | 未达监控节点 | ≥45万元 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数量 | ≥15人 | 未达监控节点 | ≥15人 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  |  | 受益易返贫致贫监测人口数量 | ≥10人 | 未达监控节点 | ≥10人 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  |  | 受益其他低收入人口数量 | ≥10人 | 未达监控节点 | ≥10人 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  | 生态效益指标 | 完善农田水利基础设施，提高水资源利用率 | 长期 | 未达监控节点 | 长期 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 未达监控节点 | ≥10年 | 项目进行中，未完工效益未显现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国统战部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 中央和省级部门不确定
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局) |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 社会效益 指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!