## 项目
附1：
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县玉麦镇主干道路综合整治提升建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 林伟13209089058
主管部门 |  | 阿克陶县统战部 | 实施单位 | 阿克陶县玉麦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 600
|  | 其中：财政拨款 | 600
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
1.计划对库尼萨克村至玉麦村村口3.3公里315国道进行道路两侧基础设施提升改造，路肩扩宽硬化宽3-4.5米等。 2.项目建成后，有助于改善库尼萨克村、比力克其村、阿玛希村、英阿依玛克村、玉麦村人居环境，覆盖受益人口5117户19649人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造道路长度 | ≥3.3公里
|  |  | 受益行政村数量 | =5个
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年5月
|  |  | 项目完成时间 | 2024年10月
|  |  | 项目完工及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤540.81万元
|  |  | 工程建设其他费及预备费 | ≤59.19万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥5年
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 | 有效改善
|  | 社会效益指标 | 项目覆盖受益户数量 | =5117户
|  |  | 项目覆盖受益人口数量 | =19649人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 6月监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县玉麦镇主干道路综合整治提升建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 林伟13209089058
主管部门 |  | 阿克陶县统战部 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县玉麦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 600 | 318.74 | 53.12%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 600 | 318.74 | 53.12%
其他资金
年度总体目标 | 1.计划对库尼萨克村至玉麦村村口3.3公里315国道进行道路两侧基础设施提升改造，路肩扩宽硬化宽3-4.5米等。 2.项目建成后，有助于改善库尼萨克村、比力克其村、阿玛希村、英阿依玛克村、玉麦村人居环境，覆盖受益人口5117户19649人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造道路长度 | ≥3.3公里 | 2公里 | ≥3.3公里 | 正在实施
|  |  | 受益行政村数量 | =5个 | =5个 | =5个 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024年10月 | 未达监控节点 | 2024年10月 | 未达监控节点
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤540.81万元 | 318.74 | ≤540.81万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费及预备费 | ≤59.19万元 | 0 | ≤59.19万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥5年 | 未达监控节点 | ≥5年 | 未达监控节点
|  | 社会效益指标 | 项目覆盖受益户数量 | =5117户 | 未达监控节点 | =5117户 | 未达监控节点
|  |  | 项目覆盖受益人口数量 | =19649人 | 未达监控节点 | =19649人 | 未达监控节点
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查