## 1-6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表参考框架
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县巴仁乡阿热买里村人居环境整治及基础设施提升改造项目 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 3200 | 1240.1998 | 38.76%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 3200 | 1240.1998 | 38.76%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 1.对阿热买里村全村主干道进行基础设施建设，并配套水渠等附属设施，地坪硬化及修补、新建水渠及涵管桥，补齐乡村基础设施短板，打造安居乐业美丽乡村，主要内容包括：新建水渠护坡1.225公里，新建围墙1250米，地面硬化9600平方米，打造党建小院10户，改造湖心亭1座。 2.新/改建硬化道路（沥青/混凝土路面）4.5公里,路基宽度3.5m-5.5m,路面宽度3m-5m,设计速度30km/h，含路基、路面、桥涵及其他附属设施。 3.对全村集中连片区铺设污水管网预计21公里（主管网及支管网），涵盖全村各小队集中居民点，村级污水处理管网并入乡镇污水处理主管网，配套化粪池、阀门井、检查井、进排水管道等附属设施设备及路面恢复，包括偏远散住户采用三格式化粪池。 4.项目建成后，有助于改善阿热买里村人居环境，覆盖受益人口645户2938人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 路面硬化面积 | ≥9600平方米 | =4500平方米 | ≥9600平方米 | 项目进行中，未完工
|  |  | 新建水渠护坡长度 | ≥1225米 | =0米 | ≥1225米 | 项目进行中，未完工
|  |  | 新建围墙长度 | ≥1250米 | =1250米 | ≥1250米 | 无偏差
|  |  | 改造湖心亭数量 | =1座 | =0座 | =1座 | 项目进行中，未完工
|  |  | 铺设污水管网长度 | =21公里 | =10公里 | =21公里 | 项目进行中，未完工
|  |  | 新/改建硬化道路长度 | =4.5公里 | =0公里 | =4.5公里 | 项目进行中，未完工
|  |  | 人居环境整治行政村个数 | =1个 | =1个 | =1个 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目进行中，未完工
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024年11月 | 未达监控节点 | 2024年11月 | 项目进行中，未完工
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目进行中，未完工
|  | 成本指标 | 项目建设工程费用 | ≤2675.2万元 | =1129万元 | ≤2675.2万元 | 项目进行中，未完工
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤524.8万元 | =111.199819万元 | ≤524.8万元 | 项目进行中，未完工
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥2938人 | 未达监控节点 | ≥2938人 | 项目进行中，未完工效益未完全显现
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 | 有效改善 | 未达监控节点 | 有效改善 | 项目进行中，未完工
|  | 可持续影响指标 | 污水管网和化粪池设计使用年限 | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年 | 项目进行中，未完工
|  |  | 路面设计使用年限 | ≥8年 | 未达监控节点 | ≥8年 | 项目进行中，未完工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目进行中，未完工满意度待调查