## 1-6月份监控
附1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县巴仁乡食用菌采购项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 艾力亚尔·库尔班13179865763
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 280 | 0 | 0%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 280 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：为巴仁乡建采购食用菌70万棒，每棒4元，申请资金280万元。 目标2：预计壮大村集体收入35万元，通过二次配套将50%收益资金共计17.5万元用于帮扶建档立卡户30户112人。 目标3：预计可带动就业人数20人，全年发放工资不低于5万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购食用菌数量 | ≥70万棒 | =51万棒 | ≥70万棒 | 项目进行中，未完工
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 未到监控节点 | =100% | 项目进行中，未完工
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2024年6月 | 无偏差
|  |  | 项目竣工时间 | 2024年12月 | 未到监控节点 | 2024年12月 | 项目进行中，未完工
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未到监控节点 | =100% | 项目进行中，未完工
|  | 成本指标 | 食用菌采购价格标准 | ≤4元/棒 | =3.97元/棒 | ≤4元/棒 | 无偏差
|  |  | 采购食用菌总成本 | ≤280万元 | =0万元 | ≤280万元 | 未到资金拨付节点
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济年收入 | ≥35万元 | 未到监控节点 | ≥35万元 | 项目进行中，未完工，效益暂无法体现
|  |  | 带动增加建档立卡脱贫人口总收入 | ≥17.5万元/年 | 未到监控节点 | ≥17.5万元/年 | 项目进行中，未完工，效益暂无法体现
|  |  | 带动就业人口增收 | ≥5万元/年 | 未到监控节点 | ≥5万元/年 | 项目进行中，未完工，效益暂无法体现
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥112人 | 未到监控节点 | ≥112人 | 项目进行中，未完工，效益暂无法体现
|  |  | 带动就业人口数 | ≥20人 | 未到监控节点 | ≥20人 | 项目进行中，未完工，效益暂无法体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥95% | 未到监控节点 | ≥95% | 项目未完工，满意度待调查