## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县皮拉勒乡霍伊拉阿勒迪村人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目 | 项目负责人及电话 | 买买铁力·艾则孜 13779035353
主管部门 |  | 阿克陶县发展与改革委员 | 实施单位 | 阿克陶县皮拉勒乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 300
|  | 其中：财政拨款 | 300
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：村主干道两侧提升改造和入户路硬化6公里，及配套设施。 目标2：通过项目实施，改善人居环境，提升居民居住幸福感，预计受益脱贫人数213人，带动就业人数65人，带动增加脱贫人口全年总收入64万元。
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造和入户路硬化长度 | ≥6公里
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年4月
|  |  | 项目完成时间 | 2024年11月
|  |  | 项目完成及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤242.8万元
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤57.2万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥64万元
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥213人
|  |  | 带动就业人口数 | ≥65人
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 6月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县皮拉勒乡霍伊拉阿勒迪村人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 买买铁力·艾则孜 13779035353
主管部门 | 阿克陶县发展与改革委员 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县皮拉勒乡人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 300 |  | 251.42 | 83.81%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 300
其他资金
年度总体目标 | 目标1：村主干道两侧提升改造和入户路硬化6公里，及配套设施。 目标2：通过项目实施，改善人居环境，提升居民居住幸福感，预计受益脱贫人数213人，带动就业人数65人，带动增加脱贫人口全年总收入64万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造和入户路硬化长度 | ≥6公里 | 6 | 6 | 项目正在实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024年11月 | 未到监控节点 | 2024年11月 | 项目正在实施中
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未到监控节点 | 100% | 项目正在实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤242.8万元 | 240.72 | 267.55 | 项目正在实施中
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤57.2万元 | 10.7 | 21.0729 | 项目正在实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥64万元 | 64 | 64 | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥213人 | 213 | 213 | 无偏差
|  |  | 带动就业人口数 | ≥65人 | 65 | 65 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | 95% | 满意度待调查