## 最终申报表
附1
绩效目标申报表
项目名称 |  | 阿克陶县奶业基地建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 廖德军13579569920
主管部门 |  | 阿克陶县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 阿克陶县畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 13000
|  | 其中：财政拨款 |  | 13000
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：1、计划建设年存栏量3000头奶牛养殖基地一座。2、奶牛采购奶牛购买优质高产奶牛3000头。牛舍建设面积48085.5平方米，配套圈舍集粪池建设面积1152平方米，备用棚建设面积90平方米，青贮窖建设面积9750平方米，干草堆放场建设面积5400平方米，蓄水池建设面积1500平方米，采购化验设备19台，采购人工授精仪器设备13台。 目标2：依托畜牧产业发展壮大的优势，计划采购品种奶牛3000头，由合作企业负责养殖和产奶，按投资总额的3%比例进行资产收益固定分红，该受益资金将按照村集体收入再分配原则进行使用。预计带动增加脱贫人口全年总收入20万元，受益脱贫户户数25户，受益脱贫人口数80人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 牛舍建设面积 |  |  | ≥48085.5平方米
|  |  | 配套圈舍集粪池建设面积 |  |  | ≥1152平方米
|  |  | 备用棚建设面积 |  |  | ≥90平方米
|  |  | 青贮窖建设面积 |  |  | ≥9750平方米
|  |  | 干草堆放场建设面积 |  |  | ≥5400平方米
|  |  | 蓄水池建设面积 |  |  | ≥1500平方米
|  |  | 采购化验设备 |  |  | =19台
|  |  | 采购人工授精仪器设备 |  |  | =13台
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2022-08-01
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2023-06-01
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程费用 |  |  | ≤10690万元
|  |  | 工程建设其他费用 |  |  | ≤510万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | ≥20万元
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数 |  |  | ≥25户
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | ≥80人
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≥19年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县奶业基地建设项目 |  |  | 项目负责人 | 廖德军13579569920
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 13000 | 8363.6194 | 64.34%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 13000 | 8363.6194 | 64.34%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：计划建设年存栏量3000头奶牛养殖基地一座。具体为：（1）建筑工程生产区建筑面积53761平方米以及配套附属设施（包括粪便处理、供水、排水、供电、水井、道路、水泵房、围墙、场区配套地面硬化、“三通一平”工程）等。（2）设备工程主要包括饲喂设备、原奶生产与运输设备、牛群生产管理类设备、牛舍内主要养殖设备、能源动力设备、粪污处理设备等。3、奶牛采购奶牛购买优质高产奶牛3000头。 目标2：依托畜牧产业发展壮大的优势，计划采购品种奶牛3000头，由合作企业负责养殖和产奶，按投资总额的3%比例进行资产收益固定分红，该受益资金将按照村集体收入再分配原则进行使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 牛舍建设面积 | ≥48085.5平方米 | ≥48085.5平方米 | ≥48085.5平方米 | 无偏差
|  |  | 配套圈舍集粪池建设面积 | ≥1152平方米 | ≥1152平方米 | ≥1152平方米 | 无偏差
|  |  | 备用棚建设面积 | ≥90平方米 | ≥90平方米 | ≥90平方米 | 无偏差
|  |  | 青贮窖建设面积 | ≥9750平方米 | ≥9750平方米 | ≥9750平方米 | 无偏差
|  |  | 干草堆放场建设面积 | ≥5400平方米 | ≥5400平方米 | ≥5400平方米 | 无偏差
|  |  | 蓄水池建设面积 | ≥1500平方米 | ≥1500平方米 | ≥1500平方米 | 无偏差
|  |  | 采购化验设备 | =19台 | 0台 | 19台 | 未采购此项设备
|  |  | 采购人工授精仪器设备 | =13台 | 0台 | 13台 | 未采购此项设备
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 项目正在实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 100% | 100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤10690万元 | 8284.4594 | ≤10690万元 | 项目正在实施中
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤510万元 | 79.16 | ≤510万元 | 项目正在实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥20万元 | 0 | ≥20万元 | 未达监控节点
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数 | ≥25户 | 0 | ≥25户 | 合同约定2024年10月1日起收益
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥80人 | 0 | ≥80人 | 合同约定2024年10月1日起收益
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥19年 | 未达监控节点 | ≥20 | 项目正在实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目正在实施中
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目正在实施中