## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区基础设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 夏尔西百克·阿克木 13899492348
主管部门 |  | 阿克陶县畜牧兽医局 |  | 实施单位 | 阿克陶县畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 22500
|  | 其中：财政拨款 |  | 22500 |  |  | 有12000万元的企业投资
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：计划建设高标准牛舍，并配套现代养殖设备；建设生物饲料加工厂、有机肥加工厂、次亚小分子消毒剂工厂以及园区内道路水电管网。牛舍数量67座，管理用房面积1337平方米，消毒间面积849.72平方米，消毒池面积400平方米，配种室面积138.53平方米，污水处理站面积1000平方米等等 目标2：项目的实施将直接带动肉牛养殖基地的建设，间接带动饲草基地建设，对阿克陶县肉牛养殖起到示范引领作用，进一步壮大阿克陶县畜牧业主导产业的发展，促进产业结构的调整。预计带动就业人口全年总收入720万元，带动就业人口数150人，受益脱贫人口数100人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 牛舍数量 |  |  | =67座
|  |  | 管理用房面积 |  |  | ≥1337平方米
|  |  | 消毒间面积 |  |  | ≥849.72平方米
|  |  | 消毒池面积 |  |  | ≥400平方米
|  |  | 配种室面积 |  |  | ≥138.53平方米
|  |  | 污水处理站面积 |  |  | ≥1000平方米
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2023年3月
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2024年8月
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 建筑工程费用、设备购置及安装费用 |  |  | ≤20594.43万元
|  |  | 工程建设其它费用及其预备费 |  |  | ≤1905.57万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动就业人口全年总收入 |  |  | ≥720万元
|  | 社会效益指标 | 带动当地就业人口数 |  |  | ≥150人
|  |  | 带动就业脱贫人口数 |  |  | ≥100人
|  | 可持续影响 指标 | 门式轻型钢架结构设计使用年限 |  |  | ≥25年
|  |  | 其他基础设施设计使用年限 |  |  | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 6月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区建设项目 |  |  | 项目负责人 | 廖德军 15894073258
主管部门 |  | 阿克陶县畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-6月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 22500 | 10933.865 | 48.59%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 22500 | 10933.865 | 48.59%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：计划建设高标准牛舍，并配套现代养殖设备；建设生物饲料加工厂、有机肥加工厂、次亚小分子消毒剂工厂以及园区内道路水电管网。牛舍数量67座，管理用房面积1337平方米，消毒间面积849.72平方米，消毒池面积400平方米，配种室面积138.53平方米，污水处理站面积1000平方米等等 目标2：项目的实施将直接带动肉牛养殖基地的建设，间接带动饲草基地建设，对阿克陶县肉牛养殖起到示范引领作用，进一步壮大阿克陶县畜牧业主导产业的发展，促进产业结构的调整。预计带动就业人口全年总收入720万元，带动就业人口数150人，受益脱贫人口数100人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 牛舍数量（座） | =67座 | 47座主体结构全部完成 | =67座 | 未完成，正在施工中
|  |  | 管理用房面积 | ≥1337平方米 | ≥1000平方米 | ≥1337平方米 | 未完成，正在施工中
|  |  | 消毒间面积 | ≥849.72平方米 | ≥600平方米 | ≥849.72平方米 | 未完成，正在施工中
|  |  | 消毒池面积 | ≥400平方米 | ≥300平方米 | ≥400平方米 | 未完成，正在施工中
|  |  | 配种室面积 | ≥138.53平方米 | ≥100平方米 | ≥138.53平方米 | 未完成，正在施工中
|  |  | 污水处理站面积 | ≥1000平方米 | ≥700平方米 | ≥1000平方米 | 未完成，正在施工中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目未完工，未验收
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 无偏差 |  |  | 10716.032 | 44.403
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024-08-01 | 未达监控节点 | 2024-08-01 | 计划2024年10月30日验收
|  |  | 项目完工及时率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 计划2024年10月30日验收
|  | 成本指标 | 建筑工程费用、设备购置及安装费用 | ≤20594.43万元 | 10760.435 | ≤20594.43万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其它费用及其预备费 | ≤1905.57万元 | 173.43 | ≤1905.57万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人口全年总收入 | ≥720万元 | 未达监控节点 | ≥720万元 | 未达监控节点
|  | 社会效益指标 | 带动当地就业人口数 | ≥150人 | 未达监控节点 | ≥150人 | 未达监控节点
|  |  | 带动就业脱贫人口数 | ≥100人 | 未达监控节点 | ≥100人 | 未达监控节点
|  | 可持续影响 指标 | 门式轻型钢架结构设计使用年限 | ≥25年 | 未达监控节点 | ≥25年 | 未完成，正在施工中
|  |  | 其他基础设施设计使用年限 | ≥50年 | 未达监控节点 | ≥50年 | 未完成，正在施工中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目进行中，未完工，满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目进行中，未完工，满意度待调查