## 6月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县木吉乡2024年药浴池及防疫栏建设项目 |  |  | 项目负责人 | 赵振龙17881217111
主管部门 | 阿克陶县畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县木吉乡人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 520 |  | 253.56 | 48.76%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 520 |  |  | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：新建药浴池及防疫栏，药浴池2座，每座400㎡，计划投资60万元；采购移动式药浴池2座，配套拖拉机2辆，计划投资60万元。防疫栏20个，每个500㎡，每个20万元，总投资520万元。其中：昆提别斯村移动式药浴池1座，配套拖拉机一辆，防疫栏5个；木吉村移动式药浴池1座，配套拖拉机一辆，防疫栏6个；琼让村药浴池1座，防疫栏4个；布拉克村药浴池1座，防疫栏5个。计划总投资520万元。 目标2：项目完成后，方便平时牲畜疫苗工作，以便更好地防止疫病，发展畜牧养殖业。 目标3：防疫围栏建成后，药浴池建成后将方便牲畜疫苗工作，有效防止疫病发生，更好发展畜牧业，增加畜牧业收入。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购防疫栏个数 | ≥20个 | =12个 | ≥20个 | 项目实施中
|  |  | 新建药浴池数量 | ≥4个 | =2个 | ≥4个 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目完工时间 | 2024年9月 | 未达监控节点 | 2024年9月 | 项目实施中
|  | 成本指标 | 建设成本药浴池 | ≤120万元 | 0 | ≤120万元 | 项目实施中
|  |  | 建设成本防疫围栏 | ≤400万元 | 253.56 | ≤400万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益行政村个数 | ≥4个 | 未达监控节点 | ≥4个 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  |  | 受益户数 | ≥445户 | 未达监控节点 | ≥445户 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  |  | 受益人口数 | ≥1865人 | 未达监控节点 | ≥1865人 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 5年 | 未达监控节点 | 5年 | 项目进行中，未完工效益未显现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益劳动人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国统战部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 中央和省级部门不确定
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局) |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 社会效益 指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!