## 6月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县防疫栏建设项目 |  |  | 项目负责人 | 库瓦尼西白克·卡德尔 18399747372
主管部门 | 阿克陶县畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府、阿克陶县恰尔隆镇人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 285 |  | 147.506 | 51.76%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 285 |  |  | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：在红新村建设3座500㎡的防疫栏（其中1小队1座、3小队1座，老村委会1座）。每个投资15万元；由乡政府畜牧站统一运筹管理，各村防疫员具体负责；有利于激发牧民饲养牲畜积极性；受益群众覆盖红新村232户930人。 目标2：一是计划在恰尔隆镇牧区建设5座用于羊药浴的药浴池。其中：托依鲁布隆村新建药浴池2座（木扎灵和布如木萨丽2个草场各建设1座）；巴勒达灵窝孜村新建药浴池1座；喀依孜村新建药浴池2座（结提木苏和加西劳孜两个牧点各建设1座），每座消毒走廊长15米，宽0.8米，深1.5米，走廊两边修占地60平方米(10米X6米)，高1.2米钢管围栏，每座建设需15万元，共计划投入资金75万元。二是计划在恰尔隆镇牧区建设11座防疫栏。其中：麻扎窝孜村、喀依孜村、吉郎德村、巴勒达灵窝孜村山上放牧点各建2座防疫栏，托依布隆村3座防疫栏，每座500平方米，每座计划投资15万元，计划投入资金165万元。通过项目实施，有效推动牧区公共服务设施、动物防疫、提高牧民经济收入。共有受益群众1656户6589人，其中脱贫户1554户6398人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建防疫栏数量 | ≥14座 | =9座 | ≥14座 | 项目实施中
|  |  | 新建药浴池数量 | ≥5座 | =3座 | ≥5座 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥100% | 未达监控节点 | ≥100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年1月 | 2024年4月 | 2024年1月 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年12月 | 未达监控节点 | 2024年12月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 建筑安装及设备采购费 | =261万 | =65.3万 | =261万 | 项目实施中
|  |  | 其他费用 | =24万 | =16.906万 | =24万 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益行政村个数 | ≥6个 | 未达监控节点 | ≥6个 | 项目实施中
|  |  | 受益户数 | ≥1892户 | 未达监控节点 | ≥1892户 | 项目实施中
|  |  | 受益人口数 | ≥7519人 | 未达监控节点 | ≥7519人 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 未达监控节点 | ≥10年 | 项目进行中，未完工效益未显现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | =95% | 未达监控节点 | =95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | =95% | 未达监控节点 | =95% | 满意度待调查
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国统战部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 中央和省级部门不确定
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局) |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 社会效益 指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!