## 6月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 小额信贷贴息项目 |  |  | 项目负责人 | 张秀芳13199758200
主管部门 | 阿克陶县财政局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县财政局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-6月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 1055 |  | 239.8 | 22.73%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 1055 |  |  | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：为2024年全县12个乡镇受益贷款的6065户18216.41万元进行贴息，按照邮政储蓄银行4.75%的年利率，贴息金额1055万元。 目标2：通过该项目的实施，受益户6065户，充分调动包括金融机构在内的有关方面参与的积极性，发挥其创造性，进一步加大对农牧民扶持，提高贴息贷款的使用效益，确保脱贫户受益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-6月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡脱贫户贷款申请满足率 | =100% | =100% | =100% | 项目实施中
|  |  | 解决脱贫户贷款需求户数 | =6065户 | 1366 | =6065户 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 小额信贷贴息利率 | =4.75% | =4.75% | =4.75% | 无偏差
|  |  | 小额贷款还款率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 贷款及时发放率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  |  | 项目计划开始时间 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 无偏差
|  |  | 项目计划结束时间 | 2024-12-01 | 未达监控节点 | 2024-12-01 | 项目实施中
|  | 成本指标 | 小额信贷款户均补助成本 | ≤1739.49元/户 | ≤1739.49元/户 | ≤1739.49元/户 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫户数 | =6065户 | 1366 | =6065户 | 项目正在进行
|  |  | 保障受益户生产发展 | 有效保障 | 未达监控节点 | 有效保障 | 项目实施中
|  | 可持续影响指标 | 受益户贷款贴息年限 | =1年 | 未达监控节点 | ≥95% | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村满意度 | ≥98% | 未达监控节点 | ≥98% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥98% | 未达监控节点 | ≥98% | 满意度待调查

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国统战部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 中央和省级部门不确定
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局) |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 社会效益 指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!