## 1-5监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 克孜勒陶镇塔木村2024年度扶持发展新型农村集体经济建设项目 |  |  | 项目负责人 | 张博13809987521
主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 70 |  | 0 | 0%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 70 |  | 0 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：在塔木村实施100亩饲草料地建设项目
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 建设饲草料地面积 | ≥100亩 | 20亩 | ≥100亩 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 无偏差
|  |  | 项目竣工时间 | 2024年7月 | 未达监控节点 | 2024年7月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤63万元 | 未达监控节点 | ≤63万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用 | ≤7万元 | 未达监控节点 | ≤7万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村集体全年总收入 | ≥4.8万元/年 | 未达监控节点 | ≥4.8万元/年 | 项目实施中
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥1025人 | 未达监控节点 | ≥1025人 | 项目实施中
|  |  | 带动就业人口数 | ≥2人 | 未达监控节点 | ≥2人 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目实施中