## 5月
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 恰尔隆镇喀依孜村2024年度扶持发展新型农村集体经济建设项目 |  |  | 项目负责人 | 库瓦尼西白克·卡德尔 18399747372
主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县恰尔隆镇 人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 70 |  | 24.235 | 34.62%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 70 |  | 24.235 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：一是对7座大棚进行基础设施改造，其中改造立体钢架结构和水肥一体化设施及附属配套设施等。二是采购苗，采购无花果树苗1250株，采购草莓苗3万株，采购圣女果6800株。三是购买化肥、农药。 目标2：预计项目建成后预计每棚增收1万元，受益群众5户5人，脱贫群众3户3人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 大棚改造座数 | ≥7座 | =0 | ≥7座 | 项目实施中
|  |  | 采购草莓苗株 | ≥30000株 | =30000 | ≥30000株 | 项目实施中
|  |  | 采购无花果树苗株 | ≥1250株 | =1850 | ≥1250株 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目施工开始时间 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 无偏差
|  |  | 项目施工完成时间 | 2024年10月 | 未达监控节点 | 2024年10月 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 大棚基础设施改造费用 | ≤21万元 | =0 | ≤21万元 | 项目实施中
|  |  | 采购苗木费用 | ≤40万元 | =19.925 | ≤40万元 | 项目实施中
|  |  | 采购化肥、农药费用 | ≤9万元 | =4.31 | ≤9万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每棚综合收益增收金额 | ≥0.5万元 | 未达监控节点 | ≥0.5万元 | 项目实施中
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥3人 | =3 | ≥3人 | 无偏差
|  |  | 带动就业人口数 | ≥5人 | =5 | ≥5人 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。