## 5月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 塔尔乡巴格村2024年度扶持发展新型农村集体经济建设项目 |  |  | 项目负责人 | 白海清15809081468
主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 塔尔塔吉克民族乡人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 70 |  | 20.7 | 29.57%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 70 |  |  | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1.计划将原有 300 平方米老村委会改造为民宿，共 8 间，通过村股份合作社或者招租引进旅游公司进行运行收益。 目标2.项目建成后，完善了当地的旅游基础设施，提高景观美感，增加当地景观魅力，能用新的面貌更好地向外界展示当地文化形象，提高了投资者对当地的印象，给当地带来更多的投资机遇，改善其投资环境。 预计壮大村集体经济年收入 2.8 万元，直接带动至少2人就业，使 253 名脱贫人口受益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 改造房间面积 | ≥300平方米 | 100平方米 | ≥300平方米 | 项目实施中
|  |  | 改造房间数量 | ≥8间 | 2间 | ≥8间 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年3月 | 2024-03-01 | 2024年3月 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年6月 | 未完工 | 2024年6月 | 项目实施中
|  |  | 工程完工及时率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤44.4万元 | 20.7万元 | ≤44.4万元 | 项目实施中
|  |  | 工程其他费用及预备费 | ≤25.6万元 | 0 | ≤25.6万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济年收入 | ≥2.8万元 | 未达监控节点 | ≥2.8万元 | 项目实施中
|  |  | 带动增加脱贫人口总收入 | ≥3.6万元/年 | 未达监控节点 | ≥3.6万元/年 | 项目实施中
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数 | ≥253人 | 未达监控节点 | ≥2398户 | 项目实施中
|  |  | 带动就业人口数 | ≥2人 | 未达监控节点 | ≥9397人 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国统战部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 中央和省级部门不确定
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局) |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 社会效益 指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!