## 5月绩效运行监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县阿克陶镇诺库其艾日克村示范街打造2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 蒲春林13070060322
主管部门 |  | 阿克陶县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 阿克陶镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 300 | 150.77 | 50.26%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 300 |  | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：村级道路提升改造2公里，浆砌石水渠4公里，护坡提升改造及附属设施。 目标2：通过项目实施，道路及两旁得到整治，大力改善人居生活条件，提升整村村容村貌，改善群众出行等条件，预计带动增加劳动者全年总收入70万元，以工代赈带动就业人口数50人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 道路提升改造里程 | ≥2公里 | =1公里 | ≥1公里 | 项目正在进行中
|  |  | 浆砌石水渠 | ≥4公里 | =3公里 | ≥4公里 | 项目正在进行中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目正在进行中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2024年3月 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年10月 | 未达监控节点 | 2024年10月 | 项目正在进行中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目正在进行中
|  | 成本指标 | 建筑工程 | ≤279万元 | =139.3万元 | ≤279万元 | 资金正在按进度支付
|  |  | 工程建设其他费用及基本预备费 | ≤21万元 | =11.47万元 | ≤21万元 | 资金正在按进度支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥70万元 | 未达监控节点 | ≥70万元 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  | 社会效益指标 | 以工代赈带动就业人口数 | ≥50人 | 未达监控节点 | ≥50人 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  | 可持续影响指标 | 改善人居环境条件 | 长期 | 未达监控节点 | 长期 | 项目进行中，未完工效益未显现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目进行中，未完工，满意度待调查
|  |  | 受益劳动人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目进行中，未完工，满意度待调查