## 5月监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 玉麦镇玉麦村村组主干道路综合整治提升项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 林伟13209089058
主管部门 |  | 阿克陶县住建局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县玉麦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 300 | 142.63 | 47.54%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 300 | 142.63 | 47.54%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：计划对玉麦村组主干道进行道路两侧基础设施提升改造，路肩扩宽硬化1米，及道路两侧维修改造等，共计8公里。 目标2：项目建成后可使1个村受益，改善村容村貌及卫生，有效提高当地生活质量，建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，受益户796户3224人，其中已脱贫户（含监测户）618户2535人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 道路提升改造长度 | ≥8公里 | ≥8公里 | ≥8公里 | 无偏差
|  |  | 受益行政村数量 | =1个 | =1个 | =1个 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目正在进行中
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024年9月 | 未达监控节点 | 2024年9月 | 项目正在进行中
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目正在进行中
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤270.40万元 | 142.63 | ≤270.40万元 | 正在进行中
|  |  | 工程建设其他费及预备费 | ≤29.6万元 | 0 | ≤29.6万元 | 正在进行中
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥10年 | 未达监控节点 | ≥10年 | 正在进行中
|  | 社会效益指标 | 项目覆盖受益户数量 | ≥796户 | ≥796户 | ≥796户 | 无偏差
|  |  | 项目覆盖受益人口数量 | ≥3224人 | ≥3224人 | ≥3224人 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 | 有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 满意度待调查 | ≥95% | 满意度待调查