## 5月监控
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县2024年农村公路路管员、护路员养护项目 |  |  | 项目负责人 | 张中龙15276818690
主管部门 | 阿克陶县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县交通运输局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 1200 |  | 500 | 41.67%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 1200 |  | 500 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：在阿克陶县脱贫人口和监测对象中聘用1000名护路员，对阿克陶县现有农村公路2362.75公里进行日常养护。从2024年1月起，每人每月补贴1000元养护工工资。 目标2：通过该项目的实施，受益脱贫人口和监测对象等共1000人，带动增加脱贫人口和监测对象全年总收入1200万元，并充分调动其积极性，发挥其创造性，不仅可以增加脱贫人口和监测对象受益，还可以加快推进我县农村道路的建设和发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫县农村道路日常养护管理里程 | ≥2362.75公里 | =2362.75公里 | ≥2362.75公里 | 无偏差
|  |  | 选聘脱贫人口和监测对象人口数 | ≥1000人 | =1000人 | ≥1000人 | 无偏差
|  | 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目进行中
|  | 时效指标 | 补助开始发放时间 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 无偏差
|  |  | 补助发放结束时间 | 2024-12-01 | 未达监控节点 | 2024-12-01 | 项目进行中
|  |  | 补助发放及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目进行中
|  |  | 规定时间内资金使用率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目进行中
|  | 成本指标 | 养护人员补助标准 | ≤1000元/人/月 | =1000元/人/月 | ≤1000元/人/月 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加脱贫人口和监测对象全年总收入 | ≥1200万元 | 未达监控节点 | ≥1200万元 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  | 社会效益 指标 | 带动脱贫人口和监测对象受益人口数 | ≥1000人 | 未达监控节点 | ≥1000人 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  |  | 提升道路安全水平 | 有效提升 | 未达监控节点 | 有效提升 | 项目进行中，未完工效益未显现
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥98% | 未达监控节点 | ≥99% | 项目进行中，满意度待调查
|  |  | 受益易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户满意度 | ≥98% | 未达监控节点 | ≥98% | 项目进行中，满意度待调查