## 5月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县2024年恰尔隆镇村级道路建设项目 |  |  | 项目负责人 | 张中龙15276818690
主管部门 | 阿克陶县交通运输局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县交通运输局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 600 |  | 464.367 | 77.39%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 600 |  |  | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：为恰尔隆镇新改建硬化道路（沥青/混凝土路面）11.346公里,四级公路标准，路基宽度5-8.5m,路面宽度4-8m,设计速度20km/h，含路基、路面、桥涵及其他附属设施。 目标2：切实改变阿克陶县恰尔隆镇恰尔隆镇昆仑佳苑、其克尔铁热克村的2398户9397名群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建硬化道路里程 | ≥11.346km | 6km | ≥11.346km | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年4月 | 2023-04-01 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年8月 | 未达监控节点 | 2024年8月 | 项目实施中
|  |  | 工程完工及时率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 新建道路补助标准 | ≤52.88万元/公里 | ≤52.88万元/公里 | ≤52.88万元/公里 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益行政村个数 | ≥2个 | ≥2个 | ≥2个 | 无偏差
|  |  | 受益群众户数 | ≥2398户 | ≥2398户 | ≥2398户 | 无偏差
|  |  | 受益群众人口数 | ≥9397人 | ≥9397人 | ≥9397人 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 新建道路工程设计使用年限 | ≥8年 | 未达监控节点 | ≥8年 | 项目进行中，未完工效益未显现
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国统战部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 中央和省级部门不确定
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局) |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 社会效益 指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!