## 1-5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表参考框架
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县巴仁乡巴仁村人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 300 | 164.9 | 54.97%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 300 | 164.9 | 54.97%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：为巴仁村农村主干道道路提升改造4.5公里，新建防渗渠3公里，设计流量0.2-0.5m³/s，及附属配套设施建设。 目标2：以工代赈带动增加劳动者全年总收入70万元，其中带动增加脱贫人口全年总收入30万元，劳务人员65人。 目标3：项目建成后可使1个村受益，改善村容村貌及卫生，有效提高当地生活质量，建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，预计使2633人受益，其中脱贫人口1178人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 道路提升改造长度 | =4.5公里 | =2公里 | =4.5公里 | 项目进行中，未完工
|  |  | 新建防渗渠长度 | =3公里 | =1公里 | =3公里 | 项目进行中，未完工
|  |  | 受益行政村个数 | =1个 | =1个 | =1个 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目进行中，未完工
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年7月 | 未达监控节点 | 2024年7月 | 项目进行中，未完工
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目进行中，未完工
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤267.75万元 | =156万元 | ≤267.75万元 | 项目进行中，未完工
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤32.25万元 | =8.9万元 | ≤32.25万元 | 项目进行中，未完工
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥70万元 | =32万元 | ≥70万元 | 项目进行中，未完工效益未完全显现
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入 | ≥30万元 | =18万元 | ≥30万元 | 项目进行中，未完工效益未完全显现
|  | 社会效益指标 | 以工代赈带动就业人口数 | ≥65人 | =46人 | ≥65人 | 项目进行中，未完工效益未完全显现
|  |  | 受益群众人口数 | ≥2633人 | 未达监控节点 | ≥2633人 | 项目进行中，未完工效益未完全显现
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥1178人 | 未达监控节点 | ≥1178人 | 项目进行中，未完工效益未完全显现
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 | 有效改善 | 未达监控节点 | 有效改善 | 项目进行中，未完工
|  | 可持续影响指标 | 项目持续受益年限 | 10年 | 未达监控节点 | 10年 | 项目进行中，未完工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目进行中，未完工满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目进行中，未完工满意度待调查