## 1-5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表参考框架
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县巴仁乡阿热买里村林果业基地提升改造项目 |  |  | 项目负责人 | 张涛13649935764
主管部门 |  | 阿克陶县自然资源局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县巴仁乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 500 | 279.394 | 55.88%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 500 | 279.394 | 55.88%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 1.为阿热买里村6000亩林果基地（沙枣林）修建围栏及附属，围栏长度预计20公里。 2.为阿热买里村960亩巴仁杏林果基地铺设滴灌，安装防护栏预计7公里,滴灌主管网预计2公里、支管网预计4.2公里及地面毛管、配套检查井、阀门井等配套设施。 3.项目建成后改善了巴仁乡产业配套设施， 在巴仁乡阿热买里村进行产业配套设施提升，为当地农民直接提供了做工机会，为农村剩余劳动力提供了短期的就业机会，在一定程度上解决了农村剩余劳动力的就近就业问题 ，提高了当地居民收入和生活水平，本项目实施过程中预计可带动本地人口共计15人就业，预计发放劳务报酬10万元，其中建档立卡脱贫人口10人，预计发放劳务报酬不低于6万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 林果基地修建围栏长度 | ≥20公里 | =9公里 | ≥20公里 | 项目进行中，未完工
|  |  | 巴仁杏林果基地安装防护栏长度 | ≥7公里 | =7公里 | ≥7公里 | 无偏差
|  |  | 滴灌主管网长度 | ≥2公里 | =1公里 | ≥2公里 | 项目进行中，未完工
|  |  | 滴灌支管网长度 | ≥4.2公里 | =2公里 | ≥4.2公里 | 项目进行中，未完工
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目进行中，未完工
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024年10月 | 未达监控节点 | 2024年10月 | 项目进行中，未完工
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目进行中，未完工
|  | 成本指标 | 项目建设工程费用 | ≤448.02万元 | =270.8万元 | ≤448.02万元 | 项目进行中，未完工
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤51.98万元 | =8.594万元 | ≤51.98万元 | 项目进行中，未完工
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动人口全年总收入 | ≥10万元 | =1.5万元 | ≥10万元 | 项目进行中，未完工效益未完全显现
|  |  | 带动增加建档立卡人口全年总收入 | ≥6万元 | =1万元 | ≥6万元 | 项目进行中，未完工效益未完全显现
|  | 社会效益指标 | 带动就业人口数 | ≥15人 | =5人 | ≥15人 | 项目进行中，未完工效益未完全显现
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥10人 | =3人 | ≥10人 | 项目进行中，未完工效益未完全显现
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 | 有效改善 | 未达监控节点 | 有效改善 | 项目进行中，未完工
|  | 可持续影响指标 | 滴灌主管网设计使用年限 | ≥10年 | 未达监控节点 | ≥10年 | 项目进行中，未完工
|  |  | 围栏使用年限 | ≥10年 | 未达监控节点 | ≥10年 | 项目进行中，未完工
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目进行中，未完工满意度待调查