## 5月监控表
附件4-1：
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县粪污资源化利用扩建项目 |  |  | 项目负责人 | 廖德军13579569920
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县农业农村局畜牧兽医局
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 398 | 249.3488 | 62.65%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 398 | 249.3488 | 62.65%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 目标1：计划扩建有机肥预混车间一座，面积1998㎡，修建封闭式陈化仓1座，面积2000㎡，处理黄麻鸡扩产产生的粪污。 目标2：本项目建设将规模养殖场畜禽粪进行集中处理，利用快速分解菌降解并在其发酵过程中产生的高温，杀死有害病原菌及蛔虫卵等，有利于保证区域畜禽产品安全和降低疾病传播。项目新增劳动定员7人，直接带动7人就业，同时带动周边农牧民增收，实现农业生产稳定增长，促进新农村建设和农业可持续发展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 扩建有机肥预混车间面积 | =1998平方米 | =1998平方米 | =1998平方米 | 无偏差
|  |  | 修建封闭式陈化仓面积 | =2000平方米 | =2000平方米 | =2000平方米 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 完成
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024-12-01 | 未达监控节点 | 2024-12-01 | 项目实施中
|  |  | 项目完工及时率 | =100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤371.3万元 | 237.9892 | ≤371.3万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤26.7万元 | 11.3596 | ≤26.7万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接带动就业人口数 | ≥7人 | 未达监控节点 | ≥7人 | 项目未开始运营
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥25年 | 未达监控节点 | ≥25年 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查