## 5月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 克州阿克陶县奥依塔克镇皮拉勒村防渗渠建设工程 |  |  | 项目负责人 | 刘福德13779033753
主管部门 | 阿克陶县水利局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县水利局
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 764.61 |  | 0 | 0%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 764.61 |  | 0 | 0%
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：新建防渗渠道总长6.58千米、新建配套建筑物70座。 目标2：通过本次项目的实施，提升灌区水资源高效利用，使奥依塔克镇皮拉勒村和奥恰勒玛艾日克村2村受益，涉及1752人 。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建渠道长度 | =6.58千米 | 未达监控节点 | =6.58千米 | 项目进行中
|  |  | 配套渠系建筑物数量 | =70座 | 未达监控节点 | =70座 | 项目进行中
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目进行中
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年4月 | 资金未能及时到位，审批缓慢影响开工进度
|  |  | 项目完成时间 | 2024年9月 | 未达监控节点 | 2024年9月 | 项目进行中
|  | 成本指标 | 工程部分投资 | ≤726.35万元 | 未达监控节点 | ≤726.35万元 | 项目进行中
|  |  | 其他工程费用 | ≤38.26万元 | 未达监控节点 | ≤38.26万元 | 项目进行中
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村庄数 | ≥2个 | 未达监控节点 | ≥2个 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  |  | 受益人口数 | ≥1752人 | 未达监控节点 | ≥1752人 | 项目进行中，未完工效益未显现
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥20年 | 未达监控节点 | ≥20年 | 项目进行中，未完工效益未显现
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目进行中，未完工，满意度待调查