## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 阿克陶县玉麦镇玉麦村 2024 年中央财政以工代赈村组道路提升改造建设项目 | 项目负责人及电话 | 林伟13209089058
主管部门 |  | 阿克陶县发展和改革委员会 | 实施单位 | 阿克陶县玉麦镇人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 298
|  | 其中：财政拨款 | 298
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：为玉麦村村组道路提升改造5公里，及附属配套设施建设。 目标3：项目建成后可使1个村受益，改善村容村貌及卫生，有效提高当地生活质量，建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，预计以工代赈带动增加劳动者全年总收入70万元，劳务人员80人。受益户795户3195人，其中已脱贫户621户2545人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 道路提升改造长度 | =5公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年4月
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年8月
|  |  | 项目完工及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤278万元
|  |  | 其他费用 | ≤20万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥70万元
|  | 社会效益指标 | 以工代赈带动就业人口数 | ≥80人
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥2545人
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 项目持续受益年限 | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县玉麦镇玉麦村 2024 年中央财政以工代赈村组道路提升改造建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 林伟13209089058
主管部门 |  | 阿克陶县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县玉麦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 298 | 82.74 | 27.77%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 298 | 82.74 | 27.77%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：为玉麦村村组道路提升改造5公里，及附属配套设施建设。 目标3：项目建成后可使1个村受益，改善村容村貌及卫生，有效提高当地生活质量，建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，预计以工代赈带动增加劳动者全年总收入70万元，劳务人员80人。受益户795户3195人，其中已脱贫户621户2545人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 道路提升改造长度 | =5公里 | =1公里 | =5公里 | 正在实施
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024年8月 | 未达监控节点 | 2024年8月 | 未达监控节点
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 成本指标 | 建设工程费用 | ≤278万元 | 82.74 | ≤278万元 | 正在实施
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤20万元 | 0 | ≤20万元 | 正在实施
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥70万元 | 0万元 | ≥70万元 | 劳务人员卡号未按时统计完毕，导致劳务报酬未发放
|  | 社会效益指标 | 以工代赈带动就业人口数 | ≥80人 | 40人 | ≥80人 | 未达监控节点
|  |  | 受益脱贫人口数 | ≥2545人 | 未达监控节点 | ≥2545人 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 | 有效改善 | 未达监控节点 | 有效改善 | 未达监控节点
|  | 可持续影响指标 | 项目持续受益年限 | ≥5年 | 未达监控节点 | ≥5年 | 未达监控节点
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | 阿克陶县玉麦镇玉麦村 2024 年中央财政以工代赈村组道路提升改造建设项目
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |  | 具体实施单位 | 阿克陶县玉麦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 298
|  | 其中：财政资金 | 298（其中：直达资金595）
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 目标1：为玉麦村村组道路提升改造5公里，及附属配套设施建设。 目标3：项目建成后可使1个村受益，改善村容村貌及卫生，有效提高当地生活质量，建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，预计以工代赈带动增加劳动者全年总收入70万元，劳务人员80人。受益户795户3195人，其中已脱贫户621户2545人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2024年4月
|  |  | 项目计划完工时间 |  |  | 2024年8月
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | =100%
|  | 成本指标 | 工程建设费用 |  |  | ≤278万元
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 |  |  | ≥70万元
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 社会效益指标 | 以工代赈带动就业人口数 |  |  | ≥80人
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | ≥2545人
|  | 生态效益指标 | 改善农村人居生活环境 |  |  | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 项目持续受益年限 |  |  | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%