## 申报表
附1
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县皮拉勒乡食用菌采购项目 | 项目负责人及电话 | 买买铁力·艾则孜 13779035353
主管部门 |  | 阿克陶县农业农村局 | 实施单位 | 阿克陶县皮拉勒乡人民政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 144
|  | 其中：财政拨款 | 144
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：计划采购食用菌36万棒，每棒4元，申请资金144万元。 目标2：预计壮大村集体收入18万元，通过二次配套将50%收益资金共计9万元用于帮扶建档立卡脱贫户30户121人。 目标3：预计可带动就业人数15人，全年发放工资不低于4万元。
绩效指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 采购食用菌数量 | ≥36万棒
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年4月
|  |  | 项目完成时间 | 2024年6月
|  |  | 项目完成及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 食用菌采购价格标准 | ≤4元/棒
|  |  | 采购食用菌总成本 | ≤144万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济年收入 | ≥18万元
|  |  | 带动增加建档立卡脱贫人口总收入 | ≥9万元/年
|  |  | 带动就业人口增收 | ≥4万元/年
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥121人
|  |  | 带动就业人口数 | ≥15人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县皮拉勒乡食用菌采购项目 |  |  | 项目负责人 | 买买铁力·艾则孜 13779035353
主管部门 | 阿克陶县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县皮拉勒乡人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 144 |  | 71.46 | 49.62%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 144
其他资金
年度总体目标 | 目标1：计划采购食用菌36万棒，每棒4元，申请资金144万元。 目标2：预计壮大村集体收入18万元，通过二次配套将50%收益资金共计9万元用于帮扶建档立卡脱贫户30户121人。 目标3：预计可带动就业人数15人，全年发放工资不低于4万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 采购食用菌数量 | ≥36万棒 | 13万棒 | ≥36万棒 | 项目正在实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024年6月 | 未达到监控节点 | 2024年6月 | 未到监控节点
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | =100% | =100% | 无偏差
|  | 成本指标 | 食用菌采购价格标准 | ≤4元/棒 | 3.97 | ≤4元/棒 | 无偏差
|  |  | 采购食用菌总成本 | ≤144万元 | 71.46 | ≤144万元 | 项目正在实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济年收入 | ≥18万元 | 未达到监控节点 | ≥18万元 | 未达到监控节点
|  |  | 带动增加建档立卡脱贫人口总收入 | ≥9万元/年 | 未达到监控节点 | ≥9万元/年 | 未达到监控节点
|  |  | 带动就业人口增收 | ≥4万元/年 | 未达到监控节点 | ≥4万元/年 | 未达到监控节点
|  | 可持续影响指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥121人 | 未达到监控节点 | ≥121人 | 未达到监控节点
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 带动就业人口数 | ≥15人 | 未达到监控节点 | ≥15人 | 未达到监控节点
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达到监控节点 | ≥95% | 未达到监控节点