## 5月监控
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县塔尔乡农村道路建设2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 白海清15809081468
主管部门 | 阿克陶县发改委 |  |  | 实施单位 | 塔尔乡人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 300 |  | 83.4863 | 27.83%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 300 |  |  | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：新建农村道路4.5公里。 目标2：组织群众参与工程建设不低于35人。 目标3：组织务工群众开展技能培训25人。 目标4：本项目发放劳务报酬不低于65万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村新建改建公路里程 | ≥4.5公里 | 1.5公里 | ≥4.5公里 | 项目实施中
|  | 质量指标 | 环境整治质量达标率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年9月 | 未达监控节点 | 2024年9月 | 项目实施中
|  |  | 工程完工及时率（100%） | 100% | 未达监控节点 | 100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤283.2万元 | 76.7663万元 | ≤283.2万元 | 项目实施中
|  |  | 工程其他费用及预备费 | ≤16.8万元 | 6.72万元 | ≤16.8万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥65万元 | 23.02989万元 | ≥65万元 | 项目实施中
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户人数 | ≥2027人 | 未达监控节点 | ≥2027人 | 项目实施中
|  |  | 以工代赈带动就业人口数 | ≥35人 | 未达监控节点 | ≥35人 | 项目实施中
|  | 可持续影响指标 | 新建道路工程设计使用年限 | ≥10年 | 未达监控节点 | ≥10年 | 项目进行中，未完工效益未显现
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国统战部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 中央和省级部门不确定
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局) |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 社会效益 指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!