## 资产收益项目绩效目标
附1：
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县玉麦镇黄麻鸡养殖场项目 | 项目负责人及联系电话 | 林伟13209089058
主管部门 |  | 阿克陶县统战部 | 实施单位 | 阿克陶县玉麦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 1185
|  | 其中：财政拨款 | 1185
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
目标1：为玉麦镇建设棚圈（鸡）3座，每座面积1168.04平方米，采购笼养设备3套，采购料塔13台，采购高压清洗机3台。 目标2：建成后，预计壮大村集体收入15万元，收益归玉麦村所有，通过二次配套将50%收益资金共计7.5万元用于帮扶建档立卡户25户90人，预计为可提供15个就业岗位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建棚圈（鸡）数量 | =3座
|  |  | 每座棚圈（鸡）面积 | ≥1168.04平方米/座
|  |  | 采购笼养设备数量 | =3套
|  |  | 采购料塔数量 | =13台
|  |  | 采购高压清洗机数量 | =3台
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2024年5月
|  |  | 项目完工时间 | 2024年11月
|  |  | 项目完工及时率 | =100%
|  | 成本指标 | 建设工程费用 | ≤1139.91万元
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤45.09万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济年收入 | ≥15万元
|  |  | 带动增加建档立卡脱贫人口总收入 | ≥7.5万元/年
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥90人
|  |  | 带动就业人口数 | ≥15人
|  | 可持续影响指标 | 养殖棚圈主体设计使用年限 | ≥25年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95%
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 5月监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 |  | 阿克陶县玉麦镇黄麻鸡养殖场项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 林伟13209089058
主管部门 |  | 阿克陶县统战部 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县玉麦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 类别 |  |  |  |  | 年初预算数 | 1-5月执行数 | 预算执行率
|  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 1185 | 178.46 | 15.06%
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  | 1185 | 178.46 | 15.06%
其他资金
年度总体目标 | 目标1：为玉麦镇建设棚圈（鸡）3座，每座面积1168.04平方米，采购笼养设备3套，采购料塔13台，采购高压清洗机3台。 目标2：建成后，预计壮大村集体收入15万元，收益归玉麦村所有，通过二次配套将50%收益资金共计7.5万元用于帮扶建档立卡户25户90人，预计为可提供15个就业岗位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 新建棚圈（鸡）数量 | =3座 | =0座 | =3座 | 正在实施
|  |  | 每座棚圈（鸡）面积 | ≥1168.04平方米/座 | =1168.04平方米/座 | =1168.05平方米/座 | 无偏差
|  |  | 采购笼养设备数量 | =3套 | 未达监控节点 | =3套 | 未达监控节点
|  |  | 采购料塔数量 | =13台 | 未达监控节点 | =13台 | 未达监控节点
|  |  | 采购高压清洗机数量 | =3台 | 未达监控节点 | =3台 | 未达监控节点
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2024年5月 | 2024年5月 | 2024年5月 | 无偏差
|  |  | 项目完成时间 | 2024年11月 | 未达监控节点 | 2024年11月 | 未达监控节点
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 未达监控节点
|  | 成本指标 | 建设工程费用 | ≤1139.91万元 | 178.46 | ≤1139.91万元 | 正在实施
|  |  | 其他费用及预备费 | ≤45.09万元 | 0 | ≤45.09万元 | 正在实施
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济年收入 | ≥15万元 | 未达监控节点 | ≥15万元 | 未达到监控节点
|  |  | 带动增加建档立卡脱贫人口总收入 | ≥7.5万元/年 | 未达监控节点 | ≥7.5万元/年 | 未达到监控节点
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥90人 | 未达监控节点 | ≥90人 | 未达到监控节点
|  |  | 带动就业人口数 | ≥15人 | 未达监控节点 | ≥15人 | 未达到监控节点
|  | 可持续影响指标 | 养殖棚圈主体设计使用年限 | ≥25年 | 未达监控节点 | ≥25年 | 正在实施
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查
|  |  | 受益建档立卡脱贫人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 满意度待调查