## 1-5监控表
绩效运行监控表
（2024年度）
项目名称 | 阿克陶县克孜勒陶镇易地扶贫搬迁丝路佳苑安置点配套基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 |  |  | 项目负责人 | 张博13809987521
主管部门 | 阿克陶县发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府
资金情况（万元） | 类别 |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-5月执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额： |  |  |  | 300 |  | 228.8 | 76.27%
| 其中：财政拨款 |  |  |  | 300 |  | 228.8 | -
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 | -
年度总体目标 | 目标1：硬化面积20000㎡及附属配套设施。 目标2：通过项目实施，可改善当地的投资环境，促进农村经济发展；可以增加农民收入，拓宽农民就业渠道，通过以工代赈项目实施计划可解决100人就地就近就业增收,发放以工代赈劳务报酬金额70万元，人均增收0.7万元，务工人员中50人为安置点易地搬迁居民，优先吸纳脱贫人口、易返贫致贫监测人口、其他农村低收入群体，尽最大可能多地带动本地劳动力就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-5月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积 | =20000㎡ | 10000㎡ | =20000㎡ | 项目实施中
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2024年4月 | 无偏差
|  |  | 项目计划完工时间 | 2024年11月 | 未达监控节点 | 2024年11月 | 项目实施中
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 未达监控节点 | =100% | 项目实施中
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | ≤286万元 | 228.8 | ≤286万元 | 项目实施中
|  |  | 工程建设其他费用及预备费 | ≤14万元 | 0 | ≤14万元 | 项目实施中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加劳动者全年总收入 | ≥70万元 | 未达监控节点 | ≥70万元 | 项目实施中
|  | 社会效益指标 | 以工代赈带动就业人口数 | ≥100人 | 未达监控节点 | ≥100人 | 项目实施中
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≤10年 | 未达监控节点 | ≤10年 | 项目实施中
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目实施中
|  |  | 受益劳动人口满意度 | ≥95% | 未达监控节点 | ≥95% | 项目实施中

## 直达资金绩效目标 (hidden)
中央直达项目绩效目标表
（2022年度）
项目名称 |  | #REF!
所属专项 |  | 中央直达资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  | 省级财政部门 | 新疆维吾尔自治区财政厅
省级主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 具体实施单位 | #REF!
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | #REF!
|  | 其中：财政资金 | #REF!
|  | 其他资金 | #REF!
总体目标 | #REF!
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 质量指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 时效指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 成本指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
| 效益指标 | 经济效益指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 社会效益指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 可持续影响指标 | #REF! |  |  | #REF!
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  | #REF!