## 通报附件
阿克陶县2024年财政衔接资金执行情况统计表（截止2024年6月30日）
单位：万元
序号 | 责任单位或项目主体 | 承担项目个数 | 拨款项目个数 | 承担项目金额合计 | 实际预算执行数合计 | 账面余额 | 预算执 行进度 (%)
| 财政衔接资金安排数 | 55 | 43 | 58011.0046 | 26845.2356 | 31165.769 | 46.28%
| 实际到位资金数 | 55 | 43 | 58011.0046 | 26845.2356 | 31165.769 | 46.28%
1 | 教育局 | 1 | 1 | 1116.6 | 1116.6 | 0 | 100%
2 | 托尔塔依农场 | 1 | 1 | 69 | 66.718 | 2.282 | 96.69%
3 | 皮拉勒乡 | 4 | 4 | 959 | 762.78 | 196.22 | 79.54%
4 | 加马铁热克乡 | 2 | 2 | 370 | 269.984 | 100.016 | 72.97%
5 | 克孜勒陶镇 | 4 | 3 | 805 | 556.415 | 248.585 | 69.12%
6 | 农业农村局 | 3 | 2 | 19968.72 | 12922.2 | 7046.52 | 64.71%
7 | 交通运输局 | 2 | 2 | 1800 | 1098.867 | 701.133 | 61.05%
8 | 恰尔隆镇 | 3 | 3 | 425 | 232.581 | 192.419 | 54.72%
9 | 玉麦镇 | 6 | 5 | 2739 | 1481.751 | 1257.249 | 54.1%
10 | 塔尔乡 | 3 | 2 | 420 | 213.3357 | 206.6643 | 50.79%
11 | 人工影响天气工作办公室 | 1 | 1 | 300 | 149.085 | 150.915 | 49.7%
12 | 阿克陶镇 | 4 | 4 | 942 | 391.67 | 550.33 | 41.58%
13 | 木吉乡 | 2 | 1 | 660 | 267.1925 | 392.8075 | 40.48%
14 | 巴仁乡 | 5 | 4 | 7408 | 2826.89 | 4581.11 | 38.16%
15 | 水利局 | 2 | 2 | 1152.22 | 425.2677 | 726.9523 | 36.91%
16 | 畜牧兽医局 | 4 | 3 | 11379.0946 | 3508.45 | 7870.6446 | 30.83%
17 | 布伦口乡 | 2 | 1 | 580 | 161.735 | 418.265 | 27.89%
18 | 财政局 | 1 | 1 | 1055 | 239.8 | 815.2 | 22.73%
19 | 奥依塔克镇 | 2 | 1 | 2028 | 153.9137 | 1874.0863 | 7.59%
20 | 人力资源和社会保障局 | 1 | 0 | 3726.17 | 0 | 3726.17 | 0%
21 | 统战部（民宗局） | 1 | 0 | 73.72 | 0 | 73.72 | 0%
22 | 自然资源局 | 1 | 0 | 34.48 | 0 | 34.48 | 0%