## 计划库（年度计划）
附件2
阿克陶县2024巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划库（年度计划）
序号 | 项目库编号(A) | 年度 | 项目名称(B) | 项目类别(C) | 项目子类型(D) | 建设性质（新建、扩建） (E) | 实施地点（具体到村）(F) | 建设起止时间 | 主要建设内容 (G) | 建设规模(H) | 收益情况 |  | 资金规模（I） | 资金来源 | [7 empty] | 责任部门及责任人（K） |  |  |  |  | 简要绩效目标(L) | 简要利益机制 | 入库时间(M) | 审批文号(N) | 备注
[11 empty] | 户 | 人 |  | 中央衔接(J) | 自治区衔接 | 地方政府债券(J4) | 州级配套资金 | 县级配套资金 | 其他资金(J5) | 备注（其他资金名称） | 企业投资 | 建设单位 | 建设单位责任人 | 项目主管单位（K1) | 项目主管责任人（K2) | 县级分管领导
| 合计 | [11 empty] | 60893.3709 | 48080.2709 | 12813.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800
一级 | 产业发展 | [11 empty] | 44491.6509 | 39602.5509 | 4889.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800
二级 | 生产项目 | [11 empty] | 8546.6909 | 8546.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800
三级 | 种植业基地 | [8 empty] | 348 | 30 | 116 | 397.91 | 397.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | AKT24-001-007 | 2024年 | 阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村土地改良项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 皮拉勒乡依也勒干村 | 2024年4月-2024年6月 | 1.戈壁滩平整348亩，1100元/亩（含戈壁料外运），投资38.28万元；2.回填土348亩，厚度60㎝，填土方量139186m³，23元/m³，投资320.13万元；3.田间道路1500m，150元/m，投资22.5万元；4.新建土渠1700m，100元/m（含戈壁料），投资17万元；计划总投资397.91万元。 | 348 | 30 | 116 | 397.91 | 397.91 | [7 empty] | 皮拉勒乡 | 阿不都外力·买买提艾力 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 王清勇 | 通过戈壁滩换填土改良，扩增土地种植面积，提高生产效率，增加土地产出。 | 经过土地改良完成后，提高种植存活率，加大产量，带动农户受益。
三级 | 养殖业基地 | [8 empty] | 66 | 13621 | 45687 | 6953.7809 | 6953.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800
2 | AKT24-SFC001-2 | 2024年 | 塔尔乡阿克库木村棚圈建设项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 塔尔乡阿克库木村 | 2024年3月-2024年10月 | 新建消防水池1座（130立方米）；投资25万元。建设堆粪场一座，投资25万元。明确资产归属为村集体资产，出租承包商，由承包商统一经营。 | 3 | 110 | 473 | 50 | 50 | [7 empty] | 塔尔乡 | 买吾甫沙•买尔旦沙 | 畜牧兽医局 | 热米拉·木合塔尔 | 夏尔西白克·阿克木 | 通过该项目的建设，实现牲畜规模化养殖 ，生产能力大大提高，有效解放农户生产力。资产归集体所有，牲畜养殖棚圈租赁给企业、合作社或养殖大户运行，租金纳入集体经济收益再分配。 | 壮大发展畜牧产业，进一步带动区域整体经济增长；辐射带动群众参与，激发内生动力，增加致富门路。
3 | AKT24-025-5 | 2024年 | 阿克陶县奶业基地 | 生产项目 | 养殖业基地 | 续建 | 皮拉勒乡依也勒干村 | 2024年1月-2024年7月 | 养牛生产区建筑面积55140.08平方米，以及配套附属设施（包括粪便处理、供水、排水、供电、水井、道路、地泵房、围墙、厂区配套地面硬化、“三通一平”工程等；设备采购喂养设备、原奶生产与运输设备、牛群是生产管理类设备、牛舍内主要养殖设备、能源动力设备、粪污处理设备等），政府投资11200万元,企业投资7800万元，购买优质高产奶牛3000头。2024年计划投资1900.7809万元，主要建设内容为：挤奶厅地面处理 2529.12 ㎡；采购设备：包括购置TMR饲料搅拌车、拖拉机牵引车、饲料装载机、夹包机、电动推料车、电子地磅、小四轮拖拉机(推料等)等12台辆；购置犊牛自动消毒、运输、饲喂设备等饲喂设备15 台套；糖蜜添加系统6 台套。原奶生产与运输设备：包括，60位转盘式挤奶机、30吨鲜奶运输车2辆及板式制冷设备1套；2X16并列式挤奶机等挤奶设备2台套，小奶厅水处理系统设备5台套；犊牛厨房热水系统2套。牛群生产管理类设备：包括，修蹄架1台套；化验设备19 台套；人工授精仪器设备13台套；消毒喷雾机1批。 牛舍内主要养殖设备：配套建设牛舍所用的牛颈枷、颈杠、卧床、产栏、饮水槽、清粪刮板、防暑降温系统、犊牛保育栏、围栏、犊牛岛、隔离门等。能源动力设备：包括高低压配电设备、采暖设备、机井、备用发电机组等设施。粪污处理设备：共计购置粪污处理设备89台套辆。其中，固液分离垫料生产设备、各类池泵送系统设备、挤奶厅冲洗设备、氧化塘配套设备、分子膜发酵区设备等86台套；购置垫料抛洒车、吸污车、清粪滑移车各一辆。 | 1 | 758 | 3358 | 1900.7809 | 1900.7809 | [6 empty] | 7800 | 畜牧兽医局 | 热米拉·木尔塔尔 | 畜牧兽医局 | 热米拉·木尔塔尔 | 夏尔西白克·阿克木 | 依托畜牧产业发展壮大的优势，计划建设奶业养殖基地，引进有实力的先进企业，由合作企业负责养殖和产奶，按投资总额的3%-6%比例进行资产收益固定分红，该受益资金将按照村集体收入再分配原则进行使用。 | 完善畜牧产业发展保障基础，促进畜牧业长期稳定发展，并通过收益分配管理机制，提供就业岗位10个，月工资2000元左右，有效保障受益户脱贫后稳得住。 | 2023年 | 陶党农领发〔2023〕1号 | 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司
4 | AKT24-002-11 | 2024年 | 巴仁乡黄麻鸡养殖基地扩建项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 扩建 | 巴仁乡加依村、巴仁村(也勒干村黄麻鸡场)、阿热买里村 | 2024年3月-2024年10月 | 建设棚圈建设（鸡）9座，项目总投资2650万元。 1.巴仁乡加依村扩建黄麻鸡养殖棚圈3座，资产归英买里村所有，每座棚1084平方米左右，并配套并配套养殖鸡笼3套、冲洗机、锅炉1套、水、电、围栏、供暖、排水、地坪等必要附属设施，总投资840万元。 2.巴仁乡阿热买里村扩建黄麻鸡养殖棚圈2座，资产资产归阿热买里村所有，每座棚1084平方米左右，并配套养殖鸡笼2套、锅炉1套、水、电、围栏、供暖、排水、地坪等必要附属设施设备，总投资560万元。 3.巴仁乡新建黄麻鸡养殖棚圈4座，资产归也勒干村所有，每座1084平方米左右，并配套黄麻鸡养殖附属设施及设备（养殖鸡笼4套、消毒设备、清洗设备、运输设备、无害化处理设备1套）、综合用房1座、饲草料棚1座及锅炉1套、大门1座、水电、围栏、供暖、供排水等附属设施，总投资1250万元。 | 9 | 180 | 756 | 2650 | 2650 | [7 empty] | 巴仁乡 | 买买提江·吐拉甫 | 畜牧兽医局 | 热米拉·木合塔尔 | 夏尔西白克·阿克木 | 通过项目实施，发展壮大黄麻鸡产业，推动乡村产业健康持续发展，扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村民增收，预计每座棚带动3-5名群众就业，每名群众就业增收2万元以上，每座棚每年壮大村集体经济收入≥5万元。 | 通过项目实施，发展壮大黄麻鸡产业，推动乡村产业健康持续发展，扩大产业生产规模，有效助力乡村振兴，带动村民增收，带动村民就近就地就业，壮大村集体经济收入。
5 | AKT24-002-21 | 2024年 | 玉麦镇黄麻鸡养殖场项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 玉麦镇玉麦村 | 2024年3月-2024年8月 | 棚圈建设（鸡）3座，项目总投资1035万元。其中：建设棚圈3座及附属，每座1084㎡，小计投资345万元；新建饲料棚1座，每座324.09平方米，小计投资50万元；管理用房1座，每座300㎡，小计投资60万元；配套堆粪场、混凝土硬化地坪、1个50m³玻璃钢饮用水罐以及配套观察井、水管网、供电管网等；购买料塔13台、超声波消毒喷雾器1台、2m轮式登高梯6台、室外环境喷雾消毒车1台、高压清洗机3台、三轮翻斗车1台、30型铲车1台、地磅（含爬坡）2台、畜禽无害化处理设备1套等其他生产设备，3座棚圈鸡笼设备，外网高压线路、电力设备，其他设备1套（锅炉、发电机等），小计投资580万元。 | 3 | 25 | 90 | 1035 | 1035 | [7 empty] | 玉麦镇 | 阿不力克木·铁米尔 | 畜牧兽医局 | 热米拉·木合塔尔 | 夏尔西白克·阿克木 | 通过该项目的建设，实现养鸡规模化 ，生产能力大大提高，有效解放农户生产力。按照企业+农户的发展模式，由企业代管，收益用于壮大村集体经济，预计吸纳务工人员30人。 | 通过企业+农户的利益连接机制，带动养殖产业发展，带动农户就业增收，预计带动农户30人就业。
6 | AKT24-002-18 | 2024年 | 药浴池建设及维修项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 皮拉勒乡依克其来村、塔孜勒克村、帕拉其村、苏鲁克村、琼巴什村、乌尊拉村、托格其村 | 2024年4月-2024年6月 | 项目总投资63万元。建设内容如下： （1）新建药浴池6座，消毒走廊长11米，宽0.6米，深1.5米，走廊两边修占地60平方米(10米X6米)，高1.2米钢管围栏，每座10万元、合计投资60万元；其中：依克其来村1座、塔孜勒克村1座、帕拉其村1座、琼巴什村1座、乌尊拉村1座、托格其村1座； （2）苏鲁克村原有药浴池加固维修、主要维修药浴池墙面、围栏、地面硬化、水渠等，合计投资3万元。 | 6 | 3565 | 14861 | 63 | 63 | [7 empty] | 皮拉勒乡 | 阿不都外力·买买提艾力 | 畜牧兽医局 | 热米拉·木合塔尔 | 夏尔西白克·阿克木 | 该项目药浴池建设完成投入使用后，可有效减少因羊出现羊疥藓病癣及其他外寄生虫病导致的死亡造成的经济损失情况，按照3%死亡率计算，皮拉勒乡涉及7各村2023年末存栏羊数量预计有31745只，每只羊按照1000元计算，预计可以减少95.235万元的损失。 | 本项目以皮拉勒乡畜牧站及各村免费为农民所养牲畜进行服务，产权归村集体所有。增强牲畜体质，促进养殖户增收。涉及7各村3565户14861人农户收益。
7 | AKT24-002-19 | 2024年 | 药浴池及防疫栏建设项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 木吉乡木吉村、布拉克村、昆提别斯村、琼让村 | 2024.4-2024.11 | 新建药浴池及防疫栏，药浴池4座，每座400㎡，每座30万元，防疫栏20个，每个500㎡，每个20万元，总投资520万元。其中：昆提别斯村药浴池1座，防疫栏5个；木吉村药浴池1座，防疫栏6个；琼让村药浴池1个，防疫栏4个；、布拉克村药浴池1个，防疫栏5个；资产归村集体所有。 | 24 | 520 | 1320 | 520 | 520 | [7 empty] | 木吉乡 | 阿布都加帕尔·买买提 | 畜牧兽医局 | 热米拉·木合塔尔 | 夏尔西白克·阿克木 | 通过项目实施，立足发挥地域资源优势，对于畜牧产业科学发展、科学定位有不可忽视的作用。此项目的建成，可以有效预防、减少了各类疾病的传播，带动牧民发展畜牧业，为牧民畜牧养殖提供防疫保障，提高牧民收入水平，是促进社会稳定、经济发展和牧民增收的需要，为巩固脱贫攻坚项目成果和形成畜牧产业链打下坚实基础。 | 项目建成后，完善畜牧产业发展疫病防治基础设施保障，提高农牧农群众在牲畜疫病防疫能力，提升农牧民群众科学管理水平，减少牲畜疫病发生率，增加农牧民经济收入，更好促进畜牧业长期稳定发展，提升整体养殖效益。
8 | AKT24-002-20 | 2024年 | 防疫设施建设项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 恰尔隆镇牧区麻扎窝孜村、托依鲁布隆村、喀依孜村、吉郎德村、巴勒达灵窝孜村；克孜勒陶镇红新村；恰尔隆镇麻扎窝孜村、喀依孜村、吉郎德村、巴勒达灵窝孜村 | 2024年3月-2024年8月 | 1.在恰尔隆镇牧区建设5座用于羊药浴的药浴池。其中：托依鲁布隆村新建药浴池2座（木扎灵和布如木萨丽2个草场各建设1座）；巴勒达灵窝孜村新建药浴池1座；喀依孜村新建药浴池2座（结提木苏和加西劳孜两个牧点各建设1座），每座消毒走廊长15米，宽0.8米，深1.5米，走廊两边修占地60平方米(10米X6米)，高1.2米钢管围栏，每座建设需15万元，共计划投入资金75万元。 2.在红新村建设3座500㎡的防疫栏（其中1小队1座、3小队1座，老村委会1座），每座15万元，共计45万元。 3.在恰尔隆镇牧区建设11座防疫栏。其中：麻扎窝孜村、喀依孜村、吉郎德村、巴勒达灵窝孜村山上放牧点各建2座防疫栏，托依布隆村3座防疫栏，每座500平方米，每座计划投资15万元，计划投入资金165万元。 | 19 | 8453 | 24789 | 285 | 285 | [7 empty] | 恰尔隆镇、克孜勒陶镇 | 阿斯亚·吐尔逊、孜拉力·伊萨克 | 畜牧兽医局 | 热米拉·木合塔尔 | 夏尔西白克·阿克木 | 通过项目实施能消灭牲畜体外的寄生虫和预防疥癣病，起到杀菌消毒的作用，有益于牲畜的生长发育，能够更好的促进各村畜牧养殖业的发展；依托畜牧产业壮大的优势，计划新建防疫栏，预期可为牧民户的牲畜进行“春秋”2次防疫疫苗接种，有效防止疫病发生、提高存活率，减少损失，可有效巩固群众增收，稳固发展畜禽产业，助力脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴的有效衔接。 | 完善畜牧产业发展疫病防治基础设施保障，提高农牧农群众在牲畜疫病防疫能力，提升农牧民群众科学管理水平，减少牲畜疫病发生率，增加农牧民经济收入，更好促进畜牧业长期稳定发展，提升整体养殖效益。 | 2023年 | 陶党农领发〔2023〕1号
9 | AKT24-002-23 | 2024年 | 阿克陶县粪污资源化利用扩建项目 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 恰尔隆镇其克尔铁热克村 | 2024年3-2024年10月 | 计划扩建有机肥预混车间一座，面积550㎡，购置除臭、除尘设备，修建封闭式陈化棚1座，面积2800㎡，处理黄麻鸡扩产产生的粪污。 | 1 | 10 | 40 | 450 | 450 | [7 empty] | 畜牧兽医局 | 热米拉·木合塔尔 | 畜牧兽医局 | 热米拉·木合塔尔 | 夏尔西白克·阿克木 | 项目新增劳动定员7人，直接带动就7人业，同时带动周边农牧民增收，实现农业生产稳定增长，促进新农村建设和农业可持续发展。本项目建设将规模养殖场畜禽粪进行集中处理，利用快速分解菌降解并在其发酵过程中产生的高温，杀死有害病原菌及蛔虫卵等，有利于保证区域畜禽产品安全和降低疾病传播。 | 依托畜牧产业发展壮大的优势，完善畜牧养殖也后续产业发展，形成产业大循环，增加就业岗位，助力脱贫攻坚巩固拓展和乡村振兴有效衔接。
三级 | 水产养殖业发展
三级 | 林草基地建设 | [8 empty] | 6563.5 | 755 | 3268 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | AKT24-SFC001-3 | 2024年 | 塔尔乡阿克库木村防渗渠建设项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 塔尔乡阿克库木村 | 2024年1月-2024年11月 | 计划新建配套U型渠3.5公里，配套渠系建筑物50座，其中：节制分水闸38座、渡槽1座、涵洞桥10座、交通桥1座)，渠道采用预制U形渠断面，采用C30、F200、W6钢筋砼结构。 | 3.5 | 143 | 500 | 300 | 300 | [7 empty] | 塔尔乡 | 买吾甫沙•买尔旦沙 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 夏尔西白克·阿克木 | 在本村大量高标准农田集中统一流转后，农民可耕种的土地相对有限，为保证农民有地种，有种植、林果、养殖收入，按照州委大力实施“四个百万”工程，依托阿克陶县林果业高质量发展布局，积极与41团草湖镇7连沟通对接，共同推动“连村共建”工作，整合利用41团草湖镇7连林果业种植管理技术支持和技术指导优势发展优质林果业。项目建成后，带动143户农民科学种植管理，提升林果品质，打造精品林果产业，提高果品附加值，增加农民林果业收入。逐步推进塔尔乡林果业高质量发展，助力巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接。通过实施该项目可吸纳本县30人务工就业。 | 一是通过将生态林改换种植经济林，让林草地变为一般农田，提高土地使用效率，及确保粮食和饲草料种植，又保证林地性质不变。二是通过科学种植管理，提升林果品质，提高果品附加值，增加农民林果业种植收入。三是通过种植农作物，增加农民饲草料储备，为畜牧业发展奠定一定的基础。
11 | AKT24-SFC002-2 | 2024年 | 巴仁乡阿热买里村林果业基地提升改造项目 | 生产项目 | 林草基地建设 | 新建 | 巴仁乡阿热买里村 | 2024年3月-2024年10月 | 1.为阿热买里村6000亩林果基地修建围栏及附属,围栏长度预计20公里，计划投资250万元。2.计划为阿热买里村960亩林果基地铺设滴灌，安装防护栏预计7公里,滴灌主管网预计2公里、支管网预计4.2公里及地面毛管、配套检查井、阀门井等配套设施，预计投资250万元。 | 6560 | 612 | 2768 | 500 | 500 | [7 empty] | 巴仁乡 | 买买提江·吐拉甫 | 自然资源局 | 吾不力卡斯木·吐地 | 夏尔西白克·阿克木 | 通过网围栏项目及滴灌项目实施，可完善林果基地基础设施及浇灌系统，便于林果基地统一管理，减少林果基地被野生动物啃食，方便林果基地浇水，提升林果成活率，使林果经济效益稳步提升，促进农户增收，提升群众生活质量。 | 通过网围栏项目及滴灌项目实施，可完善林果基地基础设施及浇灌系统，便于林果基地统一管理，减少林果基地被野生动物啃食，方便林果基地浇水，提升林果成活率，使林果经济效益稳步提升，促进农户增收，提升群众生活质量。
三级 | 休闲农业与乡村旅游 | [8 empty] | 1 | 4 | 5 | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | AKT24-004-1 | 2024年 | 克孜勒陶乡塔木喀拉村星空民宿建设项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 阿克达拉牧场塔塔木喀拉村 | 2024年3月-2024年11月 | 1.新建星空帐篷8套（含底座、电气设备等）；2.供电工程3.6千米（含160KV变压器1台、立12米电杆48个）；3.供排水管网1千米（含改造泵房1座、新建集水池一座、化粪池一座）；4.新建步道230米及其附属配套设施；5.100平方米公共厕所1座及附属管网配套设施。 | 1 | 4 | 5 | 395 | 395 | [7 empty] | 克孜勒陶镇 | 孜拉力·伊萨克 | 文旅局 | 冯永强 | 廖为星 | 依托塔木喀拉草场拥有丰富的旅游资源，通过项目实施进一步改善旅游基础条件，发展壮大乡村旅游产业，传承柯尔克孜族文化，提高村集体自身“造血”功能，增加就业岗位，带动牧民增收致富。通过实施本项目，预计可直接带动3人就业，每年增加集体收入5万元。 | 项目实施后，固定资产归村集体所有，由村集体负责招租，委托有资质的企业运营管理。
三级 | 光伏电站建设
二级 | 加工流通项目 | [11 empty] | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
三级 | 产地初加工和精深加工
三级 | 市场建设和农村电商物流 | [8 empty] | 1000 | 12 | 38 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | AKT24-005-3 | 2024年 | 就业基地建设项目 | 生产项目 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 玉麦镇加依铁热克村 | 2024年3月-2024年8月 | 1.在夕阳红右边新建400㎡门面房及附属工程，砖混结构，地上两层，50㎡/间，共8间，配套水、电管网设施，0.3万元/㎡，小计投资120万元。2.在加依铁热克村寺管会门口新建600㎡门面房及配套水、电管网设施，砖混结构，50㎡/间，地上两层，共12间，0.3万元/㎡，小计投资180万元。计划总投资300万元。资产归村集体所有，收益用于壮大村集体经济。 | 1000 | 12 | 38 | 300 | 300 | [7 empty] | 玉麦镇 | 阿不力克木·铁米尔 | 商信局 | 阿不来提·托合提 | 李世锋 | 通过项目实施，维护市场稳定,防止和解决区域性商品卖难、买难,保障市场供应效果，解决市场周边以路为市,占路为市的状况，提高乡村面貌。租金可壮大村集体经济收入，预计带动创业就业12人；助力脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴的有效衔接。 | 响应自治区“十小工程”，促进已脱贫户（含监测帮扶家庭）自主创业，增加已脱贫户（含监测帮扶家庭）收入，所有权归村集体，租金用于壮大村集体经济，进一步带动区域整体经济增长；项目收益资金按照再分配管理机制进行二次分配使用，确保已脱贫户（含监测帮扶家庭）脱贫后稳得住，有产业，能发展；可开发公益性岗位，为困难群众提供就业岗位，增加经济收入；可对鳏寡孤独、残疾等低收入家庭进行帮扶救助。
三级 | 品牌打造和展销平台
二级 | 配套基础设施项目 | [11 empty] | 34589.96 | 29700.86 | 4889.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | [8 empty] | 33.083 | 60010 | 234541 | 3007.86 | 3007.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | AKT24-006-3 | 2024年 | 克州阿克陶县奥依塔克镇皮拉勒村防渗渠建设工程 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 改建 | 奥依塔克镇皮拉勒村 | 2024年3月-2024年7月 | 防渗新建渠道总长6.58km，新建现浇梯型渠总长5495m，新建现浇钢筋砼矩型渠总长1087m。配套新建筑物47座，其中新建水闸36座（单向分水闸8座，双向分水闸9座，节制单向分水闸16座，节制双向分水闸3座），新建桥涵共计11座（盖板涵9座，渠下圆管涵1座，入户涵1座）。 | 6.58 | 239 | 897 | 790.86 | 790.86 | [7 empty] | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 王清勇 | 本项目实施后，提高改善灌溉面积1.2万亩，提高渠道灌溉水利用系数，有效推动单签农业发展生产。 | 提高水的利用率，改善灌溉条件，节水减水费，增加收入。 | 2023年 | 陶党农领发〔2023〕1号
15 | AKT24-006-4 | 2024年 | 阿克陶县奥依塔克镇阿特奥依纳克村防渗渠建设2024年中央财政以工代赈项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 奥依塔克镇阿特奥依纳克村 | 2024年4月-2024年11月 | 新建防渗渠2公里，及配套附属设施，设计流量0.5-1m³/s | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | [7 empty] | 奥依塔克镇 | 铱斯马铱江·祖农 | 发改委 | 吐尔宏江·买买提 | 李世锋 | 通过项目实施，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，并优先吸纳脱贫人口、防止返贫监测对象、因灾需救助人口、易地扶贫搬迁群众和受自然灾害等不可抗力影响无法外出务工劳动力等群体，实现就近就业增收，发放劳务报酬不低于中央以工代赈资金20%的基础上，尽最大可能提高发放比例。本项目发放劳务报酬不低于45万元，组织群众参与工程建设不低于35人。组织务工群众开展技能培训15人。 | 项目的实施不但有效治理山洪水，确保群众的生命财产安全，而且可带动群众参与工程建设不低于35人，发放劳务报酬不低于45万元。组织务工群众开展技能培训15人。
16 | AKT24-006-6 | 2024年 | 阿克陶县布伦口乡托喀依村防渗渠建设2024年中央财政以工代赈建设项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 布伦口乡托喀依村 | 2024年3月-2024年10月 | 道路提升改造1.5公里，新建水渠3公里，设计流量0.2-0.5m³/s，附属配套设施。 | 3 | 186 | 715 | 300 | 300 | [7 empty] | 布伦口乡 | 库尔班艾力·麦麦提艾力 | 发改委 | 吐尔宏江·买买提 | 李世锋 | 通过项目实施，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，并优先吸纳脱贫人口、防止返贫监测对象、因灾需救助人口、易地扶贫搬迁群众和受自然灾害等不可抗力影响无法外出务工劳动力等群体，实现就近就业增收，发放劳务报酬不低于中央以工代赈资金20%的基础上，尽最大可能提高发放比例。本项目发放劳务报酬不低于66万元，组织群众参与工程建设不低于55人。组织务工群众开展技能培训30人。 | 项目的实施不但有效治理山洪水，确保群众的生命财产安全，而且可带动群众参与工程建设不低于55人，发放劳务报酬不低于66万元。组织务工群众开展技能培训30人。
17 | AKT24-006-12 | 2024 | 阿克陶县克孜勒陶镇红新村引水管道提升改造工程 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 克孜勒陶镇红新村 | 2024年3月-2024年10月 | 新建引水管道11503m（100级PE管DN315mm、1.6Mpa、壁厚28.66mm、27.16Kg/m）。管沟底宽0.8m，上口宽2.8m，内边坡比1:0.4，管沟深度2.5m。管沟土石方回填分为两部分，下部0.6m采用细土人工回填区，压实度不小于0.90.上部1.9m采用原状土回填，相对密度不小于0.75。管道间隔100m设1座现浇砼镇墩（长0.8m×宽0.8m×高0.8m），标号 C25、W6、F200，二级配（抗硫酸盐水泥）。配套建筑物32座，其中：新建520m3蓄水池1座、新建泉水区域防洪堤280m及3座挑坝、新建30m3减压池8座、总放水阀门井1座、进排气阀井11座、检查排水井10座。穿柏油路1处、水源地保护1处、里程碑11座、里程桩116座及配套防洪设施。 | 11.503 | 236 | 950 | 1417 | 1417 | [7 empty] | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 水利局 | 麦麦提朱马·阿依提库力 | 王清勇 | 通过项目实施满足红新村265户、1089人饮供水量。将改善灌溉面积4300亩，解决旱情提供保证，增加农作物单产，提高农民收入有重要的意义。 | 通过项目实施满足红新村265户、1089人饮供水量。将改善灌溉面积4300亩，群众满意度达到96%以上。
18 | AKT-2024-009 | 2024 | 阿克陶县人工增水项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 新建 | 各乡镇场 | 2024年3月-2024年10月 | 在阿克陶县海拔高度3000米以上的山区建设10座地面智能碘化银烟炉，每座智能碘化银烟炉及基础设施配套投资30万元，共计300万元。 | 10 | 59319 | 231949 | 300 | 300 | [7 empty] | 阿克陶县气象局 | 朱林 | 阿克陶县气象局 | 朱林 | 斯马依力江·买买提 | 通过人工增水手段，每年可以增加近2亿方水，可有效缓解干旱，助力农牧业增收。 | 通过项目实施增加降水，不仅可以加大自然降雪转化率，增加山区积雪，同时还可以把水作为固体水库储存在山区，成为调节水资源季节分配的重要手段。
三级 | 产业园（区） | [8 empty] | 10008 | 7122 | 28357 | 31582.1 | 26693 | 4889.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | AKT24-007-1 | 2024年 | 克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区基础设施建设项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 续建 | 现代农业产业园区 | 2024年1月-2024年8月 | 克州阿克陶现代农业产业园畜牧园区基础设施建设项目计划总投资34500万元，其中：政府投资22500万元（2023年投资16500万元，2024年投资6000万元），企业投资12000万元。 总建筑面积为133252.64㎡，其中包括建筑物面积118714.46㎡，构筑物面积14538.18㎡。本建筑主要由钢结构及砖混结构组成。其中2024年建设内容有：围栏牛舍20个，单栋面积为588.6㎡，总建筑面积为11772㎡；饲（精）料库2个，单栋建筑面积1495.96㎡，总建筑面积为2991.92㎡；饲料配置件2个，单栋建筑面积为1033.8㎡，总建筑面积为2067.66㎡；临时机具存放库1个，建筑面积为752.03㎡；干草（粗料）库20个，单栋建筑面积为525㎡，总建筑面积为10500㎡；管理用房1个，建筑面积为1337㎡；消毒间6个，单栋建筑面积为141.62㎡；总建筑面积为849.72㎡；兽医室1个，建筑面积为138.53㎡；配种室1个，建筑面积为138.53㎡；粪污资源化利用1个，建筑面积为7939.45㎡；水净化设施1个，建筑面积1033.83㎡；磅房3个。单栋建筑面积为46.89㎡，总建筑面积为140.67㎡，构筑物包括污水处理站1个，建筑面积1000㎡；消防水池4个，建筑面积1961.28㎡；，建筑面积为5000㎡；消毒池10个，建筑面积为400㎡；病牛处理区1个，建筑面积为344㎡，发酵槽30个，总建筑面积为4932.9㎡；地下储水池1个，建筑面积为900㎡及地面硬化。 | 1 | 2353 | 9370 | 6000 | 6000 | [7 empty] | 畜牧兽医局 | 热米拉·木合塔尔 | 畜牧兽医局 | 热米拉·木合塔尔 | 夏尔西白克·阿克木 | 该项目投资22500万元建设高标准牛舍产业园，并配套现代养殖设备；生物饲料加工厂，畜牧园区道路、供水、排水、供电等附属配套工程9万平方米，由新疆昆门生物技术有限公司经营按照固定投资的3%缴纳租金（项目综合收益达12%）将带动阿克陶县肉牛规模化生产，为周边农民提供就业岗位250人，月工资2500元， 增加农民收入，同时通过示范辐射，带动农户500人。 | 一、项目的实施将直接带动肉牛养殖基地的建设，12500头需50000亩饲草料，间接带动饲草基地建设，对阿克陶县肉牛养殖起到示范引领作用，形成品牌效益后可进一步带动周边地区肉牛产业发展 二、通过本项目建设，可直接带动肉牛养殖基地的建设，间接带动50000亩饲草基地建设，有效带动阿克陶县农业结构调整，对阿克陶县肉牛养殖起到示范引领作用，促进阿克陶县形成标准化的高产肉牛养殖基地，形成品牌效益后可进一步带动周边地区的肉牛产业大发展。 三、提高粪污资源化利用，实现种养结合。 | 2023年 | 陶党农领发〔2023〕1号
20 | AKT24-007-2 | 2024年 | 阿克陶县现代农业产业园设施农业园区建设项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 续建 | 现代农业产业园区 | 2024年1月-2024年8月 | 本项目拟建设克州阿克陶县现代农业产业园农业园区，项目估算总投资为31500万元，规划总用地2112796平方米，总建筑面积696874.61平方米,其中建筑物面积684874.61平方米、构筑物面积12000平方米。1.主要建设内容及规模:农业大棚300个、临时农资农具存放库1个、植物组培室1个、地下泵房1个、地上成品泵房43个、成品传达3个，地下灌溉水池4个，道路84100平方米、浸塑网围栏5498米、地面硬化8200平方米及水电管网等配套设施。（2023年投资26610.9万元，2024年投资4889.1万元） | 1 | 2353 | 9370 | 4889.1 | 0 | 4889.1 | [6 empty] | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 王清勇 | 通过项目实施，有利于调整产业结构，推动当地经济发展，加快项目区农民致富的步伐，带动相关产业的发展，增加政府的税收，拓宽就业渠道。可有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力，通过把先进技术、设施、优良品种和产业开发结合起来，发挥试验、示范、推广、辐射作用，应用高科技成果，完善牧草、菌菇生产的各类基础设施，实行技术创新，推行标准化管理技术，通过示范的方式，把先进农业科技成果，先进农业生产方式和现代经营管理模式，客观、实际的展现出来。同时对产品进行储藏、加工，形成规模化、集约化生产，统一销售，用高产、优质、高效的实际效果，示范带动阿克陶县现代农业的跨越式发展。 | 项目建成后，出租给新疆昆门生物技术有限公司有偿使用，其中设施农业大棚按照第一年租赁费 1.6 万元/个，第二年按照 2 万元/个，第三年起按照 2.4 万元/个。其他项目投资形成的资产，按照投资额度的 3%收取租赁费，第三年后每年可获取租赁收益 964.9 万元。根据项目运营测算吸纳农户 350 人，其中受益脱贫户 100 人，人均工资福利2000 元/月，收入可稳定带动农民群众致富增收。对有效增加农民群众经济收入，提升农民群众生产生活水平，进一步体现自身价值具有重大意义。项目可以带动周边农户从事牧草、蕈菌种植等，形成规模效应，从而带动大量的农户收入的增加。项目的建设符合国家有关产业政策，有利于调整产业结构，动当地经济发展，加快项目区农民致富的步伐，带动相关产业的发展，增加政府的税收，拓宽就业渠道。 | 2023年 | 陶党农领发〔2023〕1号
21 | AKT24-007-4 | 2024年 | 皮拉勒乡农业产业园区附属配套建设项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 皮拉勒乡琼巴什村 | 2024年4月-2024年6月 | 1.新建管理用房一座，面积50平方米，砖混结构，投资18万元;2.场地平整10000平方米，投资140万元;3.水冲式厕所1座及附属配套，70平方米，投资25万元;4.建设大桥一座，长15米投资80万元;5.供水系统建设，投资100万元。6.园区围墙建设2400米，投资100万元。7.新建园区大门一座，投资10万元。投资473万元 | 10000 | 60 | 241 | 473 | 473 | [7 empty] | 皮拉勒乡 | 阿不都外力·买买提艾力 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 王清勇 | 通过项目实施，完善园区基础设配套施，优化园区结构布局，逐步使产业园区向规模化、现代化发展，提高园区吸引力，助力园区招商引资。 | 通过不断投资，完善园区基础配套设施，增加园区附加价值。并以此为基础，提高园区内厂房出租价格，增加集体收入，通过收益分红使农民受益；吸引更多企业入驻园区进行生产，不断扩大产业园区规模，带动周边更多农民就近就地实现就业，使农民通过就业实现增收致富；
22 | AKT24-007-5 | 2024年 | 2024年阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖建设项目提升及配套附属建设项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 扩建 | 托尔塔依农场尤喀卡霍依拉生产队 | 2024年3-6月 | 建设蜂蜜厂货物集散地1500平方使用c30混泥土、厚度20CM，配套电力设施350-380KW一套含电房、电缆及配电柜等，排污设施玻璃钢化粪池30m³-50m³及排水管件一套，果酱加工设备一套含人工选果输送台2米、冲浪式清洗机4米、锤式破碎机1T/h、螺杆泵1.5T/h、蒸煮软化锅500L*2、双道打浆机1T/h、卫生级不锈钢气动隔膜泵4.5T/h、调配罐1000L、卫生级不锈钢气动隔膜泵4.5T/h、加热暂存罐1000L及全套设备，空气能和净化系统一套含低温空气源热泵机组及全套设备，树脂环氧漆地平550平方及配套设施。 | 5 | 3 | 6 | 220 | 220 | [7 empty] | 托尔塔依农场 | 刘开雄 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 王清勇 | 通过该项目实施，可以辐射带动周边峰农致富，提高蜂蜜总体科技含量，农民收入可以稳步大幅度提高，辐射带动周边农户稳岗就业。 | 该项目实施后初步计划利用农场现有的沙枣花以及槐花、枣花等花种，以沙枣蜜为主，通过阿克陶县托尔塔依农牧业投资有限责任公司引领农场的养蜂专业户打造一系列蜂蜜品类走向市场，具体辐射带动全场及周边峰农致富，提高蜂蜜总体科技含量，从而使蜂农的蜂蜜更好地销售出去，稳步提高蜂农收入10000元左右，辐射带动周边3-6人稳岗就业。
23 | AKT24-007-3 | 2024年 | 阿克陶县现代农业产业园基础设施配套建设项目 | 配套基础设施项目 | 产业园（区） | 新建 | 现代农业产业园区 | 2024年3月-2024年9月 | 阿克陶县现代农业产业园基础设施配套建设项目为市政基础设施建设项目，建设内容主要包括地块场地平整、市政道路、电力设施配套（开闭所）、给排水设施配套、污水处理厂、综合管网等工程等。(总投资25000万元，2023年投资5000万元，2024年投资20000万元） | 1 | 2353 | 9370 | 20000 | 20000 | [7 empty] | 农业农村局 | 纵瑞利 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 王清勇 | 项目的建设能最大限度地发挥园区基础设施的整体效益，实现公共设 施资源共享。不仅能够改善城市基础服务设施和居民的生活环境，园区未来的发展有利于促进区域经济的增长。项目建设符合国家政策和阿克陶县农业产业结构调整方向，项目的建设和实施，对提高阿克陶县综合生产能力，促进产业结 构调整、全面发展及加强生态建设都具有重要意义。 | 完成产业园服务中心及办公及生活区建设，完善园区基础设施配套，优化园区结构布局，逐步使产业园区向规模化、现代化发展，提高提高园区吸引力，助力园区招商引资，通过不断投资完善园区配套基础设施，增加园区附加值并以此为基础，提高园区内厂房出租价格增加集体收入，通过收益分红使农民收益，吸引更多扶贫车间企业入驻园区引进生产不断扩大产业园区规模带动周边更多农民就近就地实现就业是农民，通过就业实现增收致富 | 2023年 | 陶党农领发〔2023〕1号
三级 | 其他（合作社补助、壮大村集体经济）
二级 | 产业服务支撑项目 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 智慧（数字）农业
三级 | 产业科技服务
三级 | 人才培养
三级 | 农业社会化服务
二级 | 金融保险配套项目 | [11 empty] | 1055 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 小额贷款贴息 | [8 empty] | 6065 | 6065 | 24266 | 1055 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | AKT24-017 | 2024年 | 小额信贷 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 新建 | 阿克陶县 | 2024年1月-2024年12月 | 2024年脱贫人口小额信贷款贴息，涉及12个乡镇，涉及6065户，预计贷款金额18216.41万元，计划投资1055万元 | 6065 | 6065 | 24266 | 1055 | 1055 | [7 empty] | 财政局 | 张秀芳 | 财政局 | 张秀芳 | 李世锋 | 小额信贷主要用于补贴发展畜牧养殖、种植业等，激发已脱贫户（含检测帮扶对象家庭）生产发展、巩固提升的内生动力，促进已脱贫户（含检测帮扶对象家庭）增收，提高已脱贫户（含检测帮扶对象家庭）自我发展能力。 | 通过金融扶贫的方式，激发内生动力，支持有自主发展能力的已脱贫户（含检测帮扶对象家庭）发展产业，自主致富
三级 | 小额信贷风险补偿金
三级 | 特色产业保险保费补助
三级 | 新型经营主体贷款贴息
三级 | 防贫保险（基金）
一级 | 就业项目 | [11 empty] | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 务工补助 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 交通费补助
三级 | 生产奖补、劳务补助等
二级 | 就业培训 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 帮扶车间（特色手工基地）建设
三级 | 技能培训
三级 | 以工代训
二级 | 创业 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 创业培训
三级 | 创业奖补
二级 | 乡村工匠 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 乡村工匠培育培训
三级 | 乡村工匠大师工作室
三级 | 乡村工匠传习所
二级 | 公益性岗位 | [11 empty] | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 公益性岗位 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | AKT24-007-33 | 2024年 | 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 新建 | 阿克陶县 | 2024年1月-2024年12月 | 1、巴仁乡聘用220名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资264万； 2、皮拉勒乡聘用300名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资360万； 3、玉麦镇聘用200名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资240万； 4、阿克陶镇聘用91名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资109.2万； 5、奥依塔克镇聘用30名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资36万； 6、布伦口乡聘用15名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资18万； 7、加马铁热克乡聘用20名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资24万； 8、喀热开其克乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户2024年计划投资12万； 9、木吉乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资12万； 10、恰尔隆镇聘用50名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资60万； 11、塔尔乡聘用10名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，2024年计划投资12万； 12、克孜勒陶镇聘用44名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户,2024年计划投入52.8万元。 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 0 | 1200 | [6 empty] | 交通运输局 | 唐喜禄 | 交通运输局 | 唐喜禄 | 李世锋 | 1、巴仁乡农村道路日常养护管理224公里， 2、皮拉勒乡农村道路日常养护管理309公里， 3、玉麦乡农村道路日常养护管理171公里， 4、阿克陶镇农村道路日常养护管理265公里， 5、奥依塔克镇农村道路日常养护管理110公里， 6、布伦口乡农村道路日常养护管理92公里， 7、加马铁热克乡农村道路日常养护管理140公里， 8、喀热开其克乡农村道路日常养护管理89公里， 9、木吉乡农村道路日常养护管理64公里， 10、恰尔隆乡农村道路日常养护管理183公里， 11、塔尔乡农村道路日常养护管理191公里， 12、克孜勒陶乡农村道路日常养护管理305公里。加强我县农村公路的日常养护工作，有效提升道路安全水平，提升道路使用寿命，改善通行服务水平群众满意度。 | 对全县1000名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户每月发放养护工资1000元/人，带动收入的同时进一步做好全县农村公路的养护工作。
一级 | 乡村建设行动 | [11 empty] | 12788 | 6064 | 6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | [11 empty] | 1348 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 村庄规划编制（含修编）补助
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | [8 empty] | 19.5 | 3903 | 15421 | 1198 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | AKT24-007-38 | 2024年 | 村级道路建设项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 新建 | 恰尔隆镇昆仑佳苑、其克尔铁热克村 | 2024年3月-2024年9月 | 项目总投资600万元，新改建硬化道路（沥青/混凝土路面）10公里,四级公路标准，路基宽度4-6.5m,路面宽度3.5-6m,设计速度20km/h，含路基、路面、桥涵及其他附属设施。投资估算按照四级公路标准60万元/km. | 10 | 2398 | 9397 | 600 | 600 | [7 empty] | 交通运输局 | 唐喜禄 | 交通运输局 | 唐喜禄 | 李世锋 | 项目建设里程≥10公里，建筑工程费用≤60万元/km,沥青路面道路工程设计使用年限≥8年，群众满意度≥95% | 切实改变阿克陶县恰尔隆镇昆仑佳苑、其克尔铁热克村共2398户9397名群众，其中脱贫户1791户7364人出行难，落后的交通运输状况，加快开发建设、改善出行条件，助力乡村生态振兴，建设美丽乡村。 | 2023年 | 陶党农领发〔2023〕1号
27 | AKT24-007-43 | 2024年 | 阿克陶县塔尔乡农村道路建设2024年中央财政以工代赈项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 新建 | 塔尔乡阿勒玛勒克村、巴格艾格孜村、巴格村、库祖村、霍西阿巴提村 | 2024年1月-2024年10月 | 新建硬化道路4.5公里，路基宽度3m-6m，设计速度20km/h，及附属配套等。 | 4.5 | 709 | 2800 | 300 | 300 | [7 empty] | 塔尔乡 | 买吾甫沙•买尔旦沙 | 发改委 | 吐尔宏江·买买提 | 李世锋 | 项目建设广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，并优先吸纳脱贫人口、防止返贫监测对象、因灾需救助人口、易地扶贫搬迁群众和受自然灾害等不可抗力影响无法外出务工劳动力等群体，实现就近就业增收，发放劳务报酬不低于中央以工代赈资金20%的基础上，尽最大可能提高发放比例。本项目发放劳务报酬不低于65万元，组织群众参与工程建设不低于35人。组织务工群众开展技能培训25人。 | 项目的实施不但改善人居环境，村民生产生活条件、农民生活方式，提高农民素质，真正体现精神文明和物质文明的双赢。而且可带动群众参与工程建设不低于65人，发放劳务报酬不低于65万元。组织务工群众开展技能培训25人。
28 | AKT24-007-45 | 2024年 | 阿克陶县玉麦镇玉麦村2024年中央财政资金以工代赈村组道路提升改造建设项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 新建 | 玉麦镇玉麦村 | 2024年3月-2024年8月 | 村组道路提升改造5公里，及附属配套设施建设。 | 5 | 796 | 3224 | 298 | 298 | [7 empty] | 玉麦镇 | 阿不力克木·铁米尔 | 发改委 | 吐尔宏江·买买提 | 李世锋 | 项目建设广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，并优先吸纳脱贫人口、防止返贫监测对象、因灾需救助人口、易地扶贫搬迁群众和受自然灾害等不可抗力影响无法外出务工劳动力等群体，实现就近就业增收，发放劳务报酬不低于中央以工代赈资金20%的基础上，尽最大可能提高发放比例。本项目发放劳务报酬不低于70万元，组织群众参与工程建设不低于80人。组织务工群众开展技能培训45人。 | 项目的实施不但有效治理山洪水，确保群众的生命财产安全，而且可带动群众参与工程建设不低于80人，发放劳务报酬不低于70万元。组织务工群众开展技能培训45人。
三级 | 产业路、资源路、旅游路建设 | [8 empty] | 2.675 | 40 | 168 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | AKT24-007-53 | 2024年 | 皮拉勒乡依也勒干村胡杨林生产基础设施项目 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 新建 | 皮拉勒乡依也勒干村 | 2024年4月-2024年6月 | 1.在1、8、9小队胡杨林建设机耕路（砂砾路面）长2㎞，路面宽4m，投资90万元，主要用于林木管护、生产和消防；2.在8小队胡杨林和旅游基地之间建设观光路（混凝土路面）长675m，路面宽4m，投资60万元，主要用于观光、旅游等；计划总投资150万元。 | 2.675 | 40 | 168 | 150 | 150 | [7 empty] | 皮拉勒乡 | 阿不都外力·买买提艾力 | 农业农村局 | 纵瑞利 | 王清勇 | 完成产业路建设项目，帮助项目村完善基础设施，改善出行条件，加速经济发展 | 实施项目后能有效改善出行条件，助力乡村生态振兴，推动旅游产业发展，建设美丽乡村。 |  | 150
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设
三级 | 电力设施及维修改造
三级 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
三级 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
三级 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤）
二级 | 人居环境整治 | [11 empty] | 11440 | 4716 | 6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
三级 | 农村污水治理
三级 | 农村垃圾治理
三级 | 村容村貌提升 | [8 empty] | 1045.3 | 9092 | 35660 | 11440 | 4716 | 6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | AKT24-SFC002-1 | 2024年 | 巴仁乡阿热买里村人居环境整治及基础设施提升改造项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 巴仁乡阿热买里村 | 2024年3月-2024年10月 | 项目总计投资3700万元，具体内容如下。 （1）对阿热买里村全村主干道进行基础设施建设，并配套水渠等附属设施，建设入户道路、维修、新建水渠及涵管桥，补齐乡村基础设施短板，打造安居乐业美丽乡村，项目投资1100万元 （2）阿克陶县巴仁乡阿热买里村村级道路建设项目，新/改建硬化道路（沥青/混凝土路面）9.4公里,路基宽度4m-6.5m,路面宽度3.5m-5.5m,设计速度30km/h，含路基、路面、桥涵及其他附属设施。其中5公里位于10小队及10小队至5600亩林果示范基地，3公里位于5小队至70亩平整土地；对2小队主干道重新铺设硬化道路（沥青/混凝土路面）1.4公里，预计投资600万元。 （3）对全村集中连片区污水管网25公里，涵盖及全村各小队集中居民点，村级污水处理管网并入乡镇污水处理主管网，包括污水处理设备、进排水管道等附属设施设备及路面恢复，项目投资2000万元。 | 1034 | 612 | 2768 | 3700 | 1616 | 2084 | [6 empty] | 巴仁乡 | 买买提江·吐拉甫 | 乡村振兴局 | 赵凤楠 | 王清勇 | 通过项目实施，改善村容村貌及卫生，有效提高已脱贫户（含监测帮扶对象）家庭生活质量；构建污水处理系统，改善人居环境，提升居民生活幸福指数,建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。 | 改善农户公共生活环境卫生，改善村容村貌，有效提农户生活质量；控制疾病散播，防止因病返贫，逐步实现城乡基础服务均等化；改善人居环境，提升农户生活幸福指数。有效推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。
31 | AKT24-SFC003-3 | 2024年 | 乡村振兴示范村打造建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 玉麦镇阿勒吞其村 | 2024年3月-2024年8月 | 计划对村主道路18公里两侧进行人居环境整治及提升改造，道路两侧路肩进行硬化扩建1米，及道路两侧维修改造等，44.44万元/公里，小计投资800万元。 计划对农贸市场进行提升改造，对现有区域进行重新规划，建设彩钢遮雨棚6座（每座长50米，宽5米），水电路进行升级改造，小计投资200万元。计划投资1000万元。 | 2 | 910 | 3713 | 1000 | 1000 | [7 empty] | 玉麦镇 | 阿不力克木·铁米尔 | 乡村振兴局 | 赵凤楠 | 王清勇 | 通过项目实施，建设美丽乡村，促进农村经济社会科学发展，提升农民生活水平，加快城乡一体进程，推进新农村建设合生态文明建设的主要抓手。提升改造现有的农贸市场，扩大就业创业平台，预计可带动创业就业15人。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。
32 | AKT24-011-15 | 2024年 | 玉麦镇主干道路综合整治提升建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 玉麦镇阿玛希村至玉麦村 | 2024年3月至8月 | 计划对库尼萨克村至玉麦村村口6.5公里315国道进行道路两侧基础设施提升改造，路肩扩宽硬化宽3-4.5米，新设盖板桥33座、路桥4座等，计划投资950万元。 | 3.3 | 5117 | 19649 | 600 | 600 | [7 empty] | 玉麦镇 | 阿不力克木·铁米尔 | 乡村振兴局 | 赵凤楠 | 王清勇 | 通过项目实施，建设美丽乡村，促进农村经济社会科学发展，提升农民生活水平，加快城乡一体进程，推进新农村建设合生态文明建设的主要抓手。为农民群众出行和产业发展提供便利条件。提升村容村貌，极大提升人居环境，可大大降低沙尘污染，降低群众的呼吸疾病的感染率。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。
33 | AKT24-011-4 | 2024年 | 阿克陶县皮拉勒乡霍伊拉阿勒迪村人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 皮拉勒乡霍伊拉阿勒迪村 | 2024年3月-2024年11月 | 村主干道两侧提升改造和入户路硬化6公里，及配套设施 | 1 | 55 | 213 | 300 | 300 | [7 empty] | 皮拉勒乡 | 阿不都外力·买买提艾力 | 发改委 | 吐尔宏江·买买提 | 李世锋 | 项目主要绩效目标完成霍伊拉阿勒迪村的道路基础提升改造，改善农村出行环境，惠及了群众的正常工作和生活，使村民基本生活得到很大的改善，并呈现出社会和谐安定，民风文明健康的良好局面。 | 项目的实施完成后极大改善村民生产生活条件、提升农村整体形象的需要，具体重大的作用和意义。实施该项目将促进阿克陶县经济发展，增加农民收入，可改善农民生活方式，提高农民素质，真正体现精神文明和物质文明的双赢。项目的实施可改善项目所在村的人居环境，通过实施道路提升改，加大基础设施建设，能够提升农村整体村级面貌。
34 | AKT24-011-8 | 2024年 | 阿克陶县巴仁乡巴仁村人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 巴仁乡巴仁村 | 2024年3月-2024年10月 | 农村主干道道路提升改造4.5公里，新建防渗渠3公里，设计流量0.2-0.5m³/s，及附属配套设施建设 | 1 | 108 | 360 | 300 | 300 | [7 empty] | 巴仁乡 | 买买提江·吐拉甫 | 发改委 | 吐尔宏江·买买提 | 李世锋 | 通过项目实施，大大改善本村环境卫生；带动务工群众80人，发放劳务报酬75万以上。 | 一是激发村民发展热情，改善农户居住条件，大力发展产业；二是通过以工代赈，增加务工群众收入
35 | AKT24-011-9 | 2024年 | 阿克陶县加马铁热克乡阔什铁热克村人居环境综合整治2024年中央财政以工代赈项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 加马铁热克乡阔什铁热克村 | 2024年3月-2024年10月 | 农村道路提升改造3公里、新建防渗渠1.7公里，设计流量0.2-0.5m³/s，及附属配套设施。 | 1 | 435 | 1884 | 300 | 300 | [7 empty] | 加马铁热克乡 | 艾合麦提·玉苏音 | 发改委 | 吐尔宏江·买买提 | 李世锋 | 项目建设广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，并优先吸纳脱贫人口、防止返贫监测对象、因灾需救助人口、易地扶贫搬迁群众和受自然灾害等不可抗力影响无法外出务工劳动力等群体，实现就近就业增收，发放劳务报酬不低于中央以工代赈资金20%的基础上，尽最大可能提高发放比例。本项目发放劳务报酬不低于65万元，组织群众参与工程建设不低于60人。组织务工群众开展技能培训40人。 | 项目的实施不但有效治理山洪水，确保群众的生命财产安全，而且可带动群众参与工程建设不低于60人，发放劳务报酬不低于65万元。组织务工群众开展技能培训40人。
36 | AKT24-011-13 | 2024年 | 阿克陶县阿克陶镇诺库其艾日克村示范街打造2024年中央财政以工代赈项目 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 阿克陶县阿克陶镇诺库其艾日克村 | 2024年3月-2024年10月 | 村级道路提升改造2公里，浆砌石水渠4公里，护坡提升改造及附属设施。 | 1 | 582 | 2180 | 300 | 300 | [7 empty] | 阿克陶镇 | 艾力亚尔江·艾克白尔 | 发改委 | 吐尔宏江·买买提 | 李世锋 | 项目建设广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，并优先吸纳脱贫人口、防止返贫监测对象、因灾需救助人口、易地扶贫搬迁群众和受自然灾害等不可抗力影响无法外出务工劳动力等群体，实现就近就业增收，发放劳务报酬不低于中央以工代赈资金20%的基础上，尽最大可能提高发放比例。本项目发放劳务报酬不低于70万元，组织群众参与工程建设不低于50人。组织务工群众开展技能培训30人。 | 项目的实施不但改善人居环境，村民生产生活条件、农民生活方式，提高农民素质，真正体现精神文明和物质文明的双赢。而且可带动群众参与工程建设不低于50人，发放劳务报酬不低于70万元。组织务工群众开展技能培训30人。
37 | AKT24-011-16 | 2024年 | 村组主干道路综合整治提升项目 | 人居环境整治 | 村容村貌整治 | 新建 | 玉麦镇玉麦村 | 2024年3月-2024年11月 | 计划对玉麦村组主干道进行道路两侧基础设施提升改造，路肩扩宽硬化1米，及道路两侧维修改造等，共计8公里，37.5万元/公里，计划投资300万元。 | 1 | 796 | 3224 | 300 | 300 | [7 empty] | 玉麦镇 | 阿不力克木·铁米尔 | 住建局 | 闫旭波 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 通过项目实施，建设美丽乡村，促进农村经济社会科学发展，提升农民生活水平，加快城乡一体进程，推进新农村建设合生态文明建设的主要抓手。为农民群众出行和产业发展提供便利条件。提升村容村貌，极大提升人居环境，可大大降低沙尘污染，降低群众的呼吸疾病的感染率。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。
38 | AKT24-SFC006-1 | 2024年 | 奥依塔克镇奥依塔克村乡村振兴示范村建设项目 | 人居环境整治 | 村容村貌整治 | 新建 | 奥依塔克镇奥依塔克村 | 2024.4-2024.11 | 1.对奥依塔克村443户农户铺设污水管道200HDPE波纹管约15公里，检查井443个，配套三格化粪池等相关污水处理配套设施，预计投资1000万元。 2.压缩垃圾车12立方1辆； 20立方吸污车1辆；3.7立方垃圾箱20个。共计投入资金80万元。 3.对奥依塔克村30套房屋进行民宿改造，每套5万元，共计投资150万元。 4.对奥依塔克村脱贫户沿线各小队主干道两侧进行提升改造70公里，林带修整、路面平整、地面硬化、水渠修复等，预计投资3410万元。 | 1 | 477 | 1669 | 4640 | 0 | 4640 | [6 empty] | 奥依塔克镇 | 铱斯马铱江·祖农 | 乡村振兴局 | 赵凤楠 | 王清勇 | 充分利用克州冰川公园旅游资源，引导农牧民开设民宿，推动旅游产业发展，吸纳5人就业，促进本地农牧民群众增收，改善村容村貌及卫生，有效提高已脱贫户（含监测帮扶对象）家庭生活质量；构建污水处理系统，改善人居环境，提升居民生活幸福指数,建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，预计吸纳200人参与工程建设，增收200万元。 | 吸纳200人参加工程建设，实现劳务增收，推动旅游产业发展，实现就业增收。改善农户公共生活环境卫生，改善村容村貌，有效提农户生活质量；控制疾病散播，防止因病返贫，逐步实现城乡基础服务均等化；改善人居环境，提升农户生活幸福指数。有效推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。
二级 | 农村公共服务 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园）
三级 | 村卫生室标准化建设
三级 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
三级 | 公共照明设施
三级 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
三级 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等）
一级 | 易地搬迁后扶 | [11 empty] | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 易地搬迁后扶 | [11 empty] | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 公共服务岗位
三级 | “一站式”社区综合服务设施建设
三级 | 产业发展工程
三级 | 就业发展工程
三级 | 必要基础设施建设 | [8 empty] | 30 | 1626 | 6016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | AKT24-013-1 | 2024年 | 阿克陶县克孜勒陶镇易地扶贫搬迁丝路佳苑安置点配套基础设施建设2024年中央财政以工代赈项目 | 易地搬迁后扶 | 必要基础设施建设 | 新建 | 易地扶贫搬迁丝路佳苑安置点 | 2024年3月-2024年10月 | 硬化阿克陶易地扶贫搬迁丝路佳苑安置点面积约20000㎡，硬化厚度约15公分，戈壁料换填约80公分，并配套附属设施。计划投资300万元。 | 30 | 1626 | 6016 | 300 | 300 | [7 empty] | 克孜勒陶镇 | 孜拉力·伊萨克 | 发改委 | 吐尔宏江·买买提 | 李世锋 | 通过该项目实施，实现建设项目与群众增收的双赢目标，既改善当地基础设施，又直接增加群众的工资性收入。使社区综合综合功能进一步完善，公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化；本项目按照“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训 的模式。组织当地群众务工，可在项目建设期内参与务工直接受益，实现就地就近就业增收，促进农村经济的稳定、健康、可持续发展。 | 通过以工代赈项目实施，可有效带动安置点易地搬迁群众就地就近就业增收，进一步提升易地搬迁群众的就业技能培训，提升稳定就业概率，让易地搬迁脱贫群众“稳得住、能致富。
三级 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
一级 | 巩固三保障成果 | [11 empty] | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 住房 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村危房改造等农房改造
二级 | 教育 | [11 empty] | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | [8 empty] | 6800 | 5500 | 6800 | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | AKT24-016 | 2024年 | 雨露计划 | 教育 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 新建 | 阿克陶县 | 2024年1月-2024年12月 | 对已脱贫户（含监测户）家庭子女接受中等、高等职业教育(中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中，技工院校、高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）的在籍在读全日制学生进行补助，计划6800人，补助标准每生3000元。 | 6800 | 5500 | 6800 | 2040 | 2040 | [7 empty] | 教育局 | 程峰 | 教育局 | 程峰 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 减轻家庭经济困难学生经济负担，确保已脱贫户（含监测帮扶对象）家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 给已脱贫户（含监测帮扶对象）家庭子女提供生活补助，降低及学生经济负担。
二级 | 饮水 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 农村饮水安全巩固提升
一级 | 项目管理费 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 项目管理费 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 项目管理费
一级 | 其他 | [11 empty] | 73.72 | 73.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二级 | 其他 | [11 empty] | 73.72 | 73.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三级 | 少数民族特色村寨建设项目
三级 | 困难群众饮用低氟茶 | [8 empty] | 7021 | 7021 | 29155 | 73.72 | 73.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | AKT24-019 | 2024年 | 阿克陶县2024年低氟砖茶采购项目 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 阿克陶县 | 2024年2月-2024年7月 | 为全县三类户（共计7021户29155人）购买低氟砖茶，按照每户3公斤，每公斤35元，共计73.72万元。 | 7021 | 7021 | 29155 | 73.72 | 73.72 | [7 empty] | 统战部 | 范仲锋 | 统战部 | 范仲锋 | 艾尼瓦尔·吾布力 | 为全县已脱贫26367户111533人购买低氟砖茶，砖茶中含有多种水溶性维生素及多种矿物质，特别是茶碱的含量较高，长期生活在牧区、高原、缺水、无蔬菜的农牧民饮用后，可有助于减少疾病的发生。 | 砖茶含多种人类必需的维生素和稀有元素，特别是茶碱的含量较高，长期生活在牧区、高原、缺水、无蔬菜的少数民族以捣碎的砖茶兑奶熬制成奶茶饮用，对于以肉食为主的群众，可以去膻化食、补充水分和维生素等，有养胃、健胃、助消化、减肥、增强毛细血管的作用。避免由于缺水和饮食习惯的原因，导致疾病发生。
一级 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | ……

## 计划库（年度计划）统计表
附件2
克州阿克陶县2024巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划库（年度计划）分类统计表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模
|  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%）
合计 |  | 41 |  |  | 60893.3709 | 100%
一级 | 产业发展 | 24 |  |  | 44491.6509 | 73.06%
二级 | 生产项目 | 12 |  |  | 8546.6909 | 14.04%
三级 | 种植业基地 | 1 | 亩 | 348 | 397.91 | 0.6535%
三级 | 养殖业基地 | 8 | 亩 | 66 | 6953.7809 | 11.42%
三级 | 水产养殖业发展 |  | 亩 |  |  | 0%
三级 | 林草基地建设 | 2 | 亩 | 6563.5 | 800 | 1.314%
三级 | 休闲农业与乡村旅游 | 1 | 个 | 1 | 395 | 0.6487%
三级 | 光伏电站建设 |  | 个/座 |  |  | 0%
二级 | 加工流通项目 | 1 |  |  | 300 | 0.4927%
三级 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 产地初加工和精深加工 |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 市场建设和农村电商物流 | 1 | 个/座 | 1000 | 300 | 0.4927%
三级 | 品牌打造和展销平台 |  | 个/座 |  |  | 0%
二级 | 配套基础设施项目 | 10 |  |  | 34589.96 | 56.8%
三级 | 小型农田水利设施建设(排碱渠、节水灌溉、防渗渠建设、其它乡村振兴有关的农田水利建设) | 5 | 公里/个 | 33.083 | 3007.86 | 4.94%
三级 | 产业园（区） | 5 | 个/座 | 10008 | 31582.1 | 51.86%
三级 | 其他（合作社补助、壮大村集体经济） |  | 个/座 |  |  | 0%
二级 | 产业服务支撑项目 | 0 |  |  | 0 | 0%
三级 | 智慧（数字）农业 |  | 个 |  |  | 0%
三级 | 产业科技服务 |  | 个 |  |  | 0%
三级 | 人才培养 |  | 人 |  |  | 0%
三级 | 农业社会化服务 |  | 个 |  |  | 0%
二级 | 金融保险配套项目 | 1 |  |  | 1055 | 1.733%
三级 | 小额贷款贴息 | 1 | 个 | 6065 | 1055 | 1.733%
三级 | 小额信贷风险补偿金 |  | 个 |  |  | 0%
三级 | 特色产业保险保费补助 |  | 个 |  |  | 0%
三级 | 新型经营主体贷款贴息 |  | 个 |  |  | 0%
三级 | 防贫保险（基金） |  | 个 |  |  | 0%
一级 | 就业项目 | 1 |  |  | 1200 | 1.971%
二级 | 务工补助 | 0 |  |  | 0 | 0%
三级 | 交通费补助 |  | 人 |  |  | 0%
三级 | 生产奖补、劳务补助等 |  | 人 |  |  | 0%
二级 | 就业培训 | 0 |  |  | 0 | 0%
三级 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 |  | 人次 |  |  | 0%
三级 | 技能培训 |  | 人次 |  |  | 0%
三级 | 以工代训 |  | 人次 |  |  | 0%
二级 | 创业 | 0 |  |  | 0 | 0%
三级 | 创业培训 |  | 次/场 |  |  | 0%
三级 | 创业奖补 |  | 个 |  |  | 0%
二级 | 乡村工匠 | 0 |  |  | 0 | 0%
三级 | 乡村工匠培育培训 |  | 人次 |  |  | 0%
三级 | 乡村工匠大师工作室 |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 乡村工匠传习所 |  | 座/所 |  |  | 0%
二级 | 公益性岗位 | 1 |  |  | 1200 | 1.971%
三级 | 公益性岗位 | 1 | 人 | 1000 | 1200 | 1.971%
一级 | 乡村建设行动 | 13 |  |  | 12788 | 21%
二级 | 农村基础设施（含产业基础设施配套） | 4 |  |  | 1348 | 2.214%
三级 | 村庄规划编制（含修编）补助 |  | 个 |  |  | 0%
三级 | 农村道路（县乡之间、乡乡之间、乡村之间及其沿线管理、服务等附属设施；道路安全生命防护工程、危旧桥梁改造；乡级客货运输站场、招呼站；村内道路、通户路等） | 3 | 公里/个 | 19.5 | 1198 | 1.967%
三级 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1 | 公里/个 | 2.675 | 150 | 0.2463%
三级 | 农村供水保障（饮水安全）设施建设 |  | 公里/个 |  |  | 0%
三级 | 电力设施及维修改造 |  | 公里/个 |  |  | 0%
三级 | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等） |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息 |  | 万元 |  |  | 0%
三级 | 其他（防洪工程、排碱渠，渠道清淤） |  | 公里/个 |  |  | 0%
二级 | 人居环境整治 | 9 |  |  | 11440 | 18.79%
三级 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  | 户/个 |  |  | 0%
三级 | 农村污水治理 |  | 公里/个 |  |  | 0%
三级 | 农村垃圾治理 |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 村容村貌提升 | 9 | 个 | 1045.3 | 11440 | 18.79%
二级 | 农村公共服务 | 0 |  |  | 0 | 0%
三级 | 乡村学校建设或改造（含幼儿园） |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 村卫生室标准化建设 |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等） |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 公共照明设施 |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） |  | 个/座 |  |  | 0%
一级 | 易地搬迁后扶 | 1 |  |  | 300 | 0.4927%
二级 | 易地搬迁后扶 | 1 |  |  | 300 | 0.4927%
三级 | 公共服务岗位 |  | 人 |  |  | 0%
三级 | “一站式”社区综合服务设施建设 |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 产业发展工程 |  | 个 |  |  | 0%
三级 | 就业发展工程 |  | 个 |  |  | 0%
三级 | 必要基础设施建设 | 1 | 个 | 30 | 300 | 0.4927%
三级 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助 |  | 万元 |  |  | 0%
一级 | 巩固三保障成果 | 1 |  |  | 2040 | 3.35%
二级 | 住房 | 0 |  |  | 0 | 0%
三级 | 农村危房改造等农房改造 |  | 套/个 |  |  | 0%
二级 | 教育 | 1 |  |  | 2040 | 3.35%
三级 | 享受"雨露计划+"职业教育补助 | 1 | 人 | 6800 | 2040 | 3.35%
二级 | 饮水 | 0 |  |  | 0 | 0%
三级 | 农村饮水安全巩固提升 |  | 户/个 |  |  | 0%
一级 | 项目管理费 | 0 |  |  | 0 | 0%
二级 | 项目管理费 | 0 |  |  | 0 | 0%
三级 | 项目管理费 |  | 个 |  |  | 0%
一级 | 其他 | 1 |  |  | 73.72 | 0.1211%
二级 | 其他 | 1 |  |  | 73.72 | 0.1211%
三级 | 少数民族特色村寨建设项目 |  | 个/座 |  |  | 0%
三级 | 困难群众饮用低氟茶 | 1 | 户 | 7021 | 73.72 | 0.1211%
三级 | …… |  |  |  |  | 0%

## 项目分类统计表定 (hidden)
克州***县（市）巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库分类统计表（标准格式）
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模 |  | 序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模
|  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%） |  |  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%）
合计
一 | 产业发展 | [5 empty] | 三 | 乡村建设行动
（一） | 生产项目 | [5 empty] | （一） | 农村基础设施
1 | 种植业基地 | [5 empty] | 1 | 村庄规划编制（含修编）
(1) | 常规定植 | [5 empty] | 2 | 农村道路（通村、通户路）
(2) | 种植业基地建设 | [5 empty] | 3 | 产业路、资源路、旅游路建设
2 | 养殖业基地 | [5 empty] | 4 | 农村供水保障设施建设
(1) | 畜禽养殖 | [5 empty] | 5 | 农村电网（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
(2) | 特色养殖 | [5 empty] | 6 | 数字乡村（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
(3) | 畜禽圈舍 | [5 empty] | 7 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
(4) | 防疫和良种项目 | [5 empty] | 8 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
3 | 水产养殖业发展 | [5 empty] | 9 | 其他
4 | 林草基地建设 | [5 empty] | （二） | 人居环境整治
(1) | 林果嫁接 | [5 empty] | 1 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
(2) | 林果提质增效 | [5 empty] | 2 | 农村污水治理
(3) | 饲草料地 | [5 empty] | 3 | 农村垃圾治理
(4) | 小型饲料加工（设施）设备 | [5 empty] | 4 | 村容村貌提升
5 | 休闲农业与乡村旅游 | [5 empty] | （三） | 农村公共服务
6 | 光伏电站 | [5 empty] | 1 | 学校建设或改造（含幼儿园）
7 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | [5 empty] | 2 | 村卫生室标准化建设
（二） | 加工流通项目 | [5 empty] | 3 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
1 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | [5 empty] | 4 | 农村公益性殡葬设施建设
2 | 产地初加工和精深加工 | [5 empty] | 5 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
3 | 市场建设和农村物流 | [5 empty] | 6 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等）
4 | 品牌打造和展销平台 | [5 empty] | 四 | 易地搬迁后扶
（三） | 配套基础设施项目 | [5 empty] | （一） | 易地搬迁后扶
1 | 小型农田水利设施建设 | [5 empty] | 1 | 公共服务岗位
(1) | 排碱渠 | [5 empty] | 2 | “一站式”社区综合服务设施建设
(2) | 节水灌溉 | [5 empty] | 3 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
(3) | 防渗渠建设 | [5 empty] | 五 | 巩固三保障成果
(4) | 其它乡村振兴有关的农田水利建设 | [5 empty] | （一） | 住房
2 | 产业园（区） | [5 empty] | 1 | 农村危房改造等农房改造
（四） | 产业服务支撑项目 | [5 empty] | （二） | 教育
1 | 智慧农业 | [5 empty] | 1 | 享受"雨露计划"职业教育补助
2 | 科技服务 | [5 empty] | 2 | 参与"学前学会普通话"行动
3 | 人才培养 | [5 empty] | 3 | 其他教育类项目
4 | 农业社会化服务 | [5 empty] | （三） | 健康
（五） | 金融保险配套项目 | [5 empty] | 1 | 参加城乡居民基本医疗保险
1 | 小额贷款贴息 | [5 empty] | 2 | 参加大病保险
2 | 小额信贷风险补偿金 | [5 empty] | 3 | 参加意外保险
3 | 特色产业保险保费补助 | [5 empty] | 4 | 参加其他补充医疗保险
4 | 新型经营主体贷款贴息 | [5 empty] | 5 | 接受医疗救助
5 | 防贫保险（基金） | [5 empty] | 6 | 接受大病、慢性病(地方病)救治
6 | 其他 | [5 empty] | （四） | 综合保障
二 | 就业项目 | [5 empty] | 1 | 享受农村居民最低生活保障
（一） | 务工补助 | [5 empty] | 2 | 参加城乡居民基本养老保险
1 | 交通费补助 | [5 empty] | 3 | 享受特困人员救助供养
2 | 劳动奖补 | [5 empty] | 4 | 接受留守关爱服务
（二） | 就业培训 | [5 empty] | 5 | 接受临时救助
1 | 技能培训 | [5 empty] | 六 | 乡村治理和精神文明建设
2 | 以工代训 | [5 empty] | （一） | 乡村治理
（三） | 创业 | [5 empty] | 1 | 开展乡村治理示范创建
1 | 创业培训 | [5 empty] | 2 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式
2 | 创业补助 | [5 empty] | （二） | 农村精神文明建设
（四） | 乡村工匠 | [5 empty] | 1 | 培养“四有”新时代农民
1 | 乡村工匠培育培训 | [5 empty] | 2 | 移风易俗改革示范县（乡、村）
2 | 乡村工匠大师工作室 | [5 empty] | 3 | 科技文化卫生“三下乡”
3 | 乡村工匠传习所 | [5 empty] | 4 | 农村文化项目
（五) | 公益性岗位 | [5 empty] | 七 | 项目管理费
1 | 公益性岗位 | [5 empty] | （一） | 项目管理费
[7 empty] | 1 | 项目管理费
[7 empty] | 八 | 其他
[7 empty] | （一） | 其他
[7 empty] | 1 | 少数民族特色村寨建设项目
[7 empty] | 2 | 困难群众饮用低氟茶
[7 empty] | 3 | ……