## 执行库
附件1
阿克陶县交通运输局2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表（事中公示）
序号 | 项目库编号(A) | 年度 (B) | 项目名称(C) | 建设性质（新建、续建、改扩建） (D) | 建设起至期限(E) | 建设地点(F) | 建设任务 (G) | 项目个数 | 规模(H) | 项目类别(R) | [7 empty] | 收益情况（J） |  | 责任部门及责任人（K） |  |  |  |  | 资金规模（万元）(L) | [13 empty] | 简要绩效目标(M) | 简要利益机制(N) | 项目进度和资金拨付描述 | 备注
[10 empty] | 产业发展(R1) | 就业项目(R2) | 乡村建设行动(R3) | 易地搬迁后扶(R4) | 巩固三保障成果(R5) | 乡村治理和精神文明建设(R6) | 项目管理费(R7) | 其他(R9) | 户（J1) | 人（J2) | 建设单位（K1) | 建设单位责任人（K2) | 行业主管部门（K3) | 行业主管部门责任人（K4) | 县级分管领导（K5) | 小计 | 政府投资 | 中央衔接(L1) | 中央衔接 |  |  |  | 自治区衔接(L2) | 其它涉农整合 (L3) | 地方政府债券(L4) | 地、县配套(L5) | 其他资金(L6) | 备注（其他资金名称） | 企业投资(L7)
[28 empty] | 乡村振兴任务 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务
1 | AKT23-038-1 | 2023 | 资源路建设 | 新建 | 2023年3月-2023年8月 | 巴仁乡阔洪其村 | 新建三级公路10.26公里，路基路面宽度8.5m/8.0m,设计时速40km/h,含路基、路面、桥涵及其他附属设施 | 1 | 12 |  |  | 1 | [5 empty] | 2858 | 13327 | 交通运输局 | 唐喜禄 | 交通运输局 | 唐喜禄 | 李世峰 | 1440 | 1440 | [5 empty] | 1440 | [6 empty] | 完成10.26公里道路建设任务，完善交通基础设施建设，改善沿线居民的交通出行状况，为做好新时代“三农”工作提供坚强交通运输保障。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，增加农民群众阶段性的务工收入，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。 | 目前工程已完工，已验收；共计拨付993.6014万元。
2 | AKT23-038-4 | 2023 | 村级道路建设项目 | 新建 | 2023年3月-2023年8月 | 加马铁热克乡赛克孜艾日克村、巴格拉村、乌卡买里村、喀什博依村、阔纳霍依拉村、阔什铁热克村 | 新建硬化道路（沥青/混凝土路面）13.098公里,路基宽度4-6.5m,路面宽度3.5-6m,设计速度20km/h，含路基、路面、桥涵及其他附属设施 | 1 | 10 |  |  | 1 | [5 empty] | 544 | 3260 | 交通运输局 | 唐喜禄 | 交通运输局 | 唐喜禄 | 李世峰 | 600 | 600 | [5 empty] | 600 | [6 empty] | 完成13.098公里道路建设任务，完善交通基础设施建设，改善沿线居民的交通出行状况，为做好新时代“三农”工作提供坚强交通运输保障。 | 充分调动好、发挥好、保护好农民群众的积极性，广泛发动群众参与务工，增加农民群众阶段性的务工收入，为农民群众出行和产业发展提供便利条件。 | 目前工程已完工，待验收；共计拨付334.3695万元。
3 | AKT23-041-1 | 2023 | 阿克陶县农村公路路管员、护路员养护项目 | 新建 | 2023年1月-2023年12月 | 巴仁乡、皮拉勒乡、玉麦乡、阿克陶镇、加马铁热克乡、奥依塔克镇、布伦口乡、喀热开其克乡、木吉乡、恰尔隆镇、塔尔乡、克孜勒陶镇 | 聘用各乡镇共1000名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户，从事乡村道路养护工作。从2022年1月起，每人每月补贴1000元养护工工资。 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1000 | 交通运输局 | 唐喜禄 | 交通运输局 | 唐喜禄 | 李世峰 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 1200 | [6 empty] | 对全县1000名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户每月发放养护工资1000元/人，带动收入的同时进一步做好全县农村公路的养护工作。 | 对全县1000名易返贫脱贫监测户和易致贫边缘户每月发放养护工资1000元/人，带动收入的同时进一步做好全县农村公路的养护工作。 | 资金已拨付至10月份，共计拨付900万元

## 项目分类统计表定 (hidden)
克州***县（市）巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库分类统计表（标准格式）
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模 |  | 序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 资金规模
|  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%） |  |  |  | 单位 | 规模 | 万元 | 占报备批次资金比例（%）
合计
一 | 产业发展 | [5 empty] | 三 | 乡村建设行动
（一） | 生产项目 | [5 empty] | （一） | 农村基础设施
1 | 种植业基地 | [5 empty] | 1 | 村庄规划编制（含修编）
(1) | 常规定植 | [5 empty] | 2 | 农村道路（通村、通户路）
(2) | 种植业基地建设 | [5 empty] | 3 | 产业路、资源路、旅游路建设
2 | 养殖业基地 | [5 empty] | 4 | 农村供水保障设施建设
(1) | 畜禽养殖 | [5 empty] | 5 | 农村电网（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
(2) | 特色养殖 | [5 empty] | 6 | 数字乡村（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
(3) | 畜禽圈舍 | [5 empty] | 7 | 农村清洁能源设施（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
(4) | 防疫和良种项目 | [5 empty] | 8 | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
3 | 水产养殖业发展 | [5 empty] | 9 | 其他
4 | 林草基地建设 | [5 empty] | （二） | 人居环境整治
(1) | 林果嫁接 | [5 empty] | 1 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
(2) | 林果提质增效 | [5 empty] | 2 | 农村污水治理
(3) | 饲草料地 | [5 empty] | 3 | 农村垃圾治理
(4) | 小型饲料加工（设施）设备 | [5 empty] | 4 | 村容村貌提升
5 | 休闲农业与乡村旅游 | [5 empty] | （三） | 农村公共服务
6 | 光伏电站 | [5 empty] | 1 | 学校建设或改造（含幼儿园）
7 | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | [5 empty] | 2 | 村卫生室标准化建设
（二） | 加工流通项目 | [5 empty] | 3 | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
1 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | [5 empty] | 4 | 农村公益性殡葬设施建设
2 | 产地初加工和精深加工 | [5 empty] | 5 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
3 | 市场建设和农村物流 | [5 empty] | 6 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等）
4 | 品牌打造和展销平台 | [5 empty] | 四 | 易地搬迁后扶
（三） | 配套基础设施项目 | [5 empty] | （一） | 易地搬迁后扶
1 | 小型农田水利设施建设 | [5 empty] | 1 | 公共服务岗位
(1) | 排碱渠 | [5 empty] | 2 | “一站式”社区综合服务设施建设
(2) | 节水灌溉 | [5 empty] | 3 | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
(3) | 防渗渠建设 | [5 empty] | 五 | 巩固三保障成果
(4) | 其它乡村振兴有关的农田水利建设 | [5 empty] | （一） | 住房
2 | 产业园（区） | [5 empty] | 1 | 农村危房改造等农房改造
（四） | 产业服务支撑项目 | [5 empty] | （二） | 教育
1 | 智慧农业 | [5 empty] | 1 | 享受"雨露计划"职业教育补助
2 | 科技服务 | [5 empty] | 2 | 参与"学前学会普通话"行动
3 | 人才培养 | [5 empty] | 3 | 其他教育类项目
4 | 农业社会化服务 | [5 empty] | （三） | 健康
（五） | 金融保险配套项目 | [5 empty] | 1 | 参加城乡居民基本医疗保险
1 | 小额贷款贴息 | [5 empty] | 2 | 参加大病保险
2 | 小额信贷风险补偿金 | [5 empty] | 3 | 参加意外保险
3 | 特色产业保险保费补助 | [5 empty] | 4 | 参加其他补充医疗保险
4 | 新型经营主体贷款贴息 | [5 empty] | 5 | 接受医疗救助
5 | 防贫保险（基金） | [5 empty] | 6 | 接受大病、慢性病(地方病)救治
6 | 其他 | [5 empty] | （四） | 综合保障
二 | 就业项目 | [5 empty] | 1 | 享受农村居民最低生活保障
（一） | 务工补助 | [5 empty] | 2 | 参加城乡居民基本养老保险
1 | 交通费补助 | [5 empty] | 3 | 享受特困人员救助供养
2 | 劳动奖补 | [5 empty] | 4 | 接受留守关爱服务
（二） | 就业培训 | [5 empty] | 5 | 接受临时救助
1 | 技能培训 | [5 empty] | 六 | 乡村治理和精神文明建设
2 | 以工代训 | [5 empty] | （一） | 乡村治理
（三） | 创业 | [5 empty] | 1 | 开展乡村治理示范创建
1 | 创业培训 | [5 empty] | 2 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式
2 | 创业补助 | [5 empty] | （二） | 农村精神文明建设
（四） | 乡村工匠 | [5 empty] | 1 | 培养“四有”新时代农民
1 | 乡村工匠培育培训 | [5 empty] | 2 | 移风易俗改革示范县（乡、村）
2 | 乡村工匠大师工作室 | [5 empty] | 3 | 科技文化卫生“三下乡”
3 | 乡村工匠传习所 | [5 empty] | 4 | 农村文化项目
（五) | 公益性岗位 | [5 empty] | 七 | 项目管理费
1 | 公益性岗位 | [5 empty] | （一） | 项目管理费
[7 empty] | 1 | 项目管理费
[7 empty] | 八 | 其他
[7 empty] | （一） | 其他
[7 empty] | 1 | 少数民族特色村寨建设项目
[7 empty] | 2 | 困难群众饮用低氟茶
[7 empty] | 3 | ……